| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда _____________________ (М.В. Гордеева) (подпись) М.П. |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| 1. | Наименование проекта | «За мной будущее!» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Грантополучатель | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от «03» апреля 2019г. № 01-03-133п-2018.17/18 |
| 4. | Дополнительное соглашение к Договору (при наличии) | Дополнительное соглашение от «___» _____________ 20___ г. № _____ |
| 5. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |
| 6. | Отчетный период | с «01» апреля 2019 г. по «30» сентября 2019 г. |
| 7. | Исполнитель (лицо, подписавшее Договор) | Лаптев В.Ю., глава Гаврилово-Посадского муниципального района |
| 8. | Контактное лицо | Прыгунова Анна Дмитриевна, заместитель начальника УСС, начальник отдела образования |
| 9. | Контактная информация Грантополучателя | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):ул. Розы Люксембург, д. 3, Ивановская обалсть, г. Гаврилов Посад, 155000 |
|  |  | Телефон: (849355) 2-14-96, с/т 89036323408 |
|  |  | Факс: (849355) 2-13-38 |
|  |  | Адрес электронной почты: posadroo@yandex.ru |

- Основная информация о проекте

| 1. | Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которой выполняется проект | Программа «Не оступись!» Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За мной будущее!») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Наставничество; социальные практики гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних; социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета |
| 3. | Цель проекта | Создание условий для социализации, реабилитации и досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «группы риска» |
| 4. | Задачи проекта | Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!»; формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и их семей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий; создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности; организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда; адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям |
| 5. | Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета, – 73 человека; семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 73 семьи |
| 6. | Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (КДН и ЗП администрации Гаврилово-Посадского района); Территориальное Управление социальной защиты населения по Гаврилово-Посадскому муниципальному району (ТУСЗН Гаврилово-Посадского района); Подразделение по делам несовершеннолетних ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» (ПДН ОП №10); Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (УСС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района); Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр» (МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ) |
| 7. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование и охват целевой группы | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!» |
| 1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по управлению проектом | Специалисты – 7 чел | Апрель-сентябрь 2019 | Апрель –сентябрь 2019 | Рабочая группа по управлению проектом создается в составе 8 человек. Разрабатывается и утверждается Положение о составе и деятельности рабочей группы. Рабочая группа по управлению проектом выполняет следующие функции: проводит установочное заседание для руководителей и специалистов – исполнителей мероприятий проекта; формирует целевую группу проекта; разрабатывает и утверждает программу по информационному сопровождению проекта; проводит мониторинг комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов; принимает участие в подготовке отчетных кампаний по представлению итогов (промежуточных, заключительных) на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; привлекает к выполнению комплексного плана мероприятий организации – соисполнители и осуществляет контроль и координацию проводимой ими работы; привлекает к взаимодействию членов попечительских советов образовательных учреждений, где обучаются дети – участники проекта, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, представителей общественных организаций; осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта. Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно | Создана рабочая группа по управлению проектом (Приложение 1) В состав вошли 7 специалистов - представителей государственных и муниципальных органов власти, силовых структур. Основная цель рабочей группы это эффективное решение целей и задач проекта. Утвержден состав рабочей группы. (Приложение 2) Утверждено положение о рабочей группе. (Приложение 3) На установочном заседании до членов рабочей группы по реализации проекта была доведена информация о целях, задачах и этапах реализации Проекта. Учреждениям соисполнителям проекта (субъекты-профилактики) рекомендовано направить списки семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, для формирования списков целевых групп. Заключены соглашения с организациями-соисполнителями. (Приложение 4) Утвержден план совместных мероприятий. (Приложение 5) За отчетный период проведено 6 заседаний рабочей группы (Приложение 8) |
| 1.2. | Проведение установочного заседания рабочей группы для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта | Специалисты -7 чел., из них 5 чел специалистов организаций-исполнителей | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Цель мероприятия – организация и определение способов взаимодействия между организациями – исполнителями мероприятий проекта. Обсуждение плана (графика) совместных мероприятий и распределения обязанностей по реализации проекта | 30 апреля 2019 года состоялось первое установочное заседание рабочей группы по реализации проекта «За мной будущее!». В нем приняло участие 7 чел из них 5 специалистов организаций-исполнителей. На данном заседании были поставлены первоочередные задачи. Каждый специалист получил конкретные указания и сроки их реализации. (Приложения 6, 7) |
| 1.3. | Проведение отчетов на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Специалисты – 15 чел. | Июнь, сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Распространение результатов реализации проекта, оценка эффективности реализации проекта, определение дальнейших перспектив работы «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом «За мной будущее!», проведение контроля целевого и эффективного использования средств гранта | На заседании коллегии (27.07.2019) дана информация для населения, общественности и специалистов о создании, целях и задачах проекта «За мной будущее!» (Приложение 9) |
| 1.4. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта (1.5.) | Специалисты – 5 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Август -сентябрь 2019 | В печатных СМИ, в том числе в районной газете «Сельская правда», будет размещено не менее 18 информаций о ходе и результатах реализации проекта; на Интернет-сайтах администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ», организаций – исполнителей мероприятий проекта – не менее 70 материалов. Будут созданы группы «За мной будущее!» в социальных сетях: Одноклассники, В контакте, Твиттер, Фейсбук. В результате повысится осведомленность населения Гаврилово-Посадского района о реализуемом на территории района проекте, мерах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, повысятся возможности привлечения общественности к участию в мероприятиях проекта. В итоге с учетом всех видов информации охват населения Гаврилово-Посадского района информационным оповещением о ходе реализации проекта составит около 10 000 человек | Утверждена программа информационного сопровождения проекта «За мной будущее!» на 2019 год, от 08.07.2019 г (Приложение 10) За отчетный период размещена информация о реализации проекта «За мной будущее!» в газете «Сельская правда» № 34 от 24.08.2019 – статья «Образовательные учреждения к новому учебному году готовы»; № 36 от 07.09.2019 – статья «Актуальные вопросы развития муниципальной системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование» (Приложение 11) На сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» размещена информация о работе Центра «За мной будущее!» https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/portfolio/dostijeniya.aspx На сайте отдела образования размещён логотип Центра «За мной будущее!» http://obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=5 Информация на сайте размещается с целью информирования населения района о деятельности Центра, привлечения несовершеннолетних к участию в мероприятиях, на базе Центра. На данном информационном ресурсе размещено 3 новостных материала: http://www.obrazovanie-gavposad.ru/index.php/latestnews/9-edunewsraion/1242-2019-09-02-17-36-29.html http://www.obrazovanie-gavposad.ru/index.php/latestnews/9-edunewsraion/1247-q-q---------------.html . В социальной сети в контакте создана группа «За мной будущее!», участников за отчетный период 13 чел https://vk.com/club188729166. (Приложение 12) |
| Задача 2. Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и их семей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий |
| 2.1. | Формирование целевой группы проекта | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел. из 40 семей | Апрель-май 2019 | Апрель-май 2019 | Будет сформирован реестр несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В целевую группу проекта будет включено 73 несовершеннолетних с учетом их желания | Совместно с отделом образования УСС, ТУСЗН Гаврилово-Посадского муниципального района и ПДД ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» сформирован список участников проекта – 73 несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета из 73 семей. В результате отчетного периода было охвачено 40 несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет. Субъектами профилактики проведены индивидуальные информационные встречи с законными представителями данной категории школьников. 33 несовершеннолетних и их законных представителей запланировано привлечь к участию в реализации проекта с 08.01.2020 года согласно плану реализации проекта «За мной будущее!» (Приложения 13, 14) |
| 2.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | Родители – 40 чел. | Апрель-май 2019 | Май 2019 | Будет проведена индивидуальная и в малых группах разъяснительная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, о реализуемом проекте, его ожидаемых результатах, порядке участия несовершеннолетних в запланированных мероприятиях. Обеспечено получение согласия на участие в проекте и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних по разработанному образцу | Проведено собрание с родителями несовершеннолетних целевой группы, присутствовало – 20 родителей, 20 законных представителей отсутствовали по причине занятости, до них информация была доведена в индивидуальном порядке специалистами Центра (посещение семей). Родители получили информацию о целях и задачах проекта, создании Центра реабилитации «За мной будущее!». Также в рамках собрания в целях повышения компетенции родителей (законных представителей) в вопросах организации досуговой занятости, повышения уровня знаний родителей (законных представителей) о психофизических особенностях развития детей проведен семинар по теме «Пути формирования бесконфликтных взаимоотношений с подростками». Со всех родителей целевой группы получены согласия на участие в проекте и обработку персональных данных. (Приложения 15, 16) |
| Задача 3. Создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности |
| 3.1. | Создание и организация деятельности «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом, «За мной будущее!» | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Май- сентябрь 2019 | Центр «За мной будущее!» создается на базе МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». С этой целью обеспечивается внесение изменений в устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» о включении в его состав «Центра реабилитации и досуга подростков, состоящих в конфликте с законом «За нами будущее!». Работа Центра будет направлена на организацию кружковой деятельности для несовершеннолетних, трудового воспитания и трудовую адаптацию несовершеннолетних, социально-психологический патронаж. Задачи работы Центра: снижение количества несовершеннолетних с девиантным поведением; положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе, стабилизация числа беспризорных детей и подростков; ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; вовлечение подростков в социально-значимую деятельность; удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное время; организовать индивидуальное сопровождение несовершеннолетних силами наставников-волонтеров; способствовать развитию института наставничества как эффективной технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних | На базе Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр» создан Центр реабилитации и досуга подростков, состоящих в конфликте с законом, «За мной будущее!». Цель открытия Центра реабилитации – это создание условий для социализации, реабилитации и досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно-опасных деяний, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «группы риска». Разработано положение о Центре (Приложение 17) В устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» внесены соответствующие изменения (Приложение 18) За отчетный период в Центре: - организована работа кружков «Робототехника» и «Юнармеец»; - организована работа по трудовому воспитанию и трудовой адаптации несовершеннолетних целевой группы; - организована работа индивидуального психологического сопровождения несовершеннолетних целевой группы силами наставников: *установление контакта с подростком; *отслеживание социальных контактов; *формирование ближайшего окружения несовершеннолетнего; *развитие кругозора; *правовая поддержка; *помощь в организации досуга; помощь в конфликтных ситуациях. - организуется работа по оказанию психологической помощи семьям несовершеннолетних целевой группы: *собрана информации о семьях целевой группы, для определения статуса и списка семей, нуждающихся в социально-психологическом и педагогическом сопровождении; * установлен контакт с членами семьей несовершеннолетних целевой группы; *выявлены существующие проблемы и причины их возникновения |
| 3.2. | Мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!» | Специалисты – 2 чел. | Апрель-июнь 2019 | Август-сентябрь 2019 | Пройдут обучение: 2 педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника»; один педагог дополнительного образования по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»; 2 педагога дополнительного образования по направлению «Медиация» | 2 педагога прошли обучение по направлению «Робототехника» в ООО «Учебно-методический центр инновационного образования (ООО «УМЦИО») г. Москва (26.0819-26.09.19). (Приложение 19) Обучение педагога по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» и 2-х педагогов по направлению «Медиация» запланировано на 06.11.2019 по 06.12.2019 |
| 3.3. | Организация работы кружка технического творчества «Робототехника» в Центре «За мной будущее!» | Несовершеннолетние целевой группы – 20 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Разработка рабочей программы дополнительного образования «Основы робототехники «LEGO» для использования в работе кружка технического творчества «Робототехника». Создание 4 разновозрастных групп по 5 несовершеннолетних в каждой. Занятия будут проводиться один раз в неделю, продолжительность занятия 90 минут, всего состоится не менее 72 занятий (108 часов). Повышение интереса и мотивации несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, к обучению робототехнике, техническому творчеству, развитие умения моделировать | Проведен ремонт в помещении для занятий кружка «Робототехника», приобретено специальное оборудование, мебель. Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники «Lego»» (Приложения 20, 21). Созданы и укомплектованы 4 разновозрастные группы по 5 несовершеннолетних (участников проекта). Утвержден список кружка «Робототехника» - 20 чел. Утверждено расписание занятий кружка «Робототехника». https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/parents/raspisanie.aspx Проведено по 6 занятий в каждой группе. Занятие для одной группы – 1 раз в неделю 90 мин с 10 мин. перерывом. |
| 3.4. | Организация экскурсий в Центр технического творчества «Новация» | - | Июнь 2019 | - | Состоится 4 экскурсии в Центр технического творчества «Новация» (г. Иваново) с целью ориентирования несовершеннолетних на включение в практическое освоение разнообразных видов творческой технической деятельности, с использованием информационно-коммуникационных технологий, формирования у несовершеннолетних осознанного желания заниматься в кружке технического творчества «Робототехника» | В летний период 2019 года организовать экскурсию в Центр технического творчества «Новация» (г. Иваново) не представилось возможным ввиду отпусков работников Центра. Проведение экскурсии запланировано на ноябрь 2019 года (второй отчетный период проекта). Экскурсия на большой фестиваль роботов запланирована на 31 октября 2019 г. Цель мероприятия: формирование у несовершеннолетних осознанного желания заниматься техническим творчеством. |
| 3.5. | Проведение Дня открытых дверей для родителей несовершеннолетних в кружке «Робототехника» | Дети – 40 чел; Родители – 23 чел; Наставники – 4чел. | Июль 2019 | Сентябрь 2019 | Состоится 4 мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в том числе не вовлеченных в деятельность кружка «Робототехника», а также представителей общественности для ознакомления с работой кружка, достижениями несовершеннолетних, занимающихся робототехникой. Участники мероприятия получат возможность оценить условия, уровень освоения несовершеннолетними курса по направлению. Подростки проявят свое умение публичной презентации собственных разработок, получат поддержку в своих намерениях заниматься исследовательской работой и техническим творчеством. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, но не вовлеченных в деятельность кружка, к участию в кружковой работе | 06.09.2019 проведён День открытых дверей с привлечением официальных лиц, членов рабочей группы, родителей и несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета с целью: - ознакомления с направлениями работы Центра и примерными дополнительными общеразвивающими программами; - демонстрации приобретённого оборудования. В рамках Дня открытых дверей были проведены следующие мероприятия: Обзорная экскурсия по помещениям Центра, демонстрация оборудования Он-лайн экскурсия в детский технопарк «Кванториум» г. Иваново (Приложения 22, 45) |
| 3.6. | Проведение соревнований робототехнических моделей | - | Сентябрь 2019 | - | Проведение командных (по два участника) и личных соревнований. На соревнованиях подростки, представляющие заранее подготовленные на занятиях модели робота, выступают в качестве операторов своих моделей. Перед ними ставится задача: выполнение роботом определенного задания. Ожидаемый социальный результат: создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности; формирование доступной среды, позволяющей вывести изучение науки, технологии, инженерного искусства, физики и математики на качественно иной уровень; модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. Соревнования проводятся один раз в месяц (всего 11 соревнований). По итогам соревнований победители и участники получают дипломы и призы | В связи с тем, что кружковая деятельность по курсу «Робототехника» с участием несовершеннолетних была начата в сентябре 2019 года, на заседании рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!» принято решение. Перенести проведение соревнований робототехнических моделей с сентября 2019 года на ноябрь 2019 года ввиду отсутствия компетенций у участников курса на данный период. |
| 3.7. | Мониторинг освоения несовершеннолетними курса «Робототехника» (3.9.) | - | Июнь, сентябрь 2019 | - | Мониторинг проводится ежеквартально в форме тестирования по специально разработанным тестам. Планируется, что 100 % несовершеннолетних, посещающих занятия кружка технического творчества, успешно освоят обучающий курс | На заседании рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!» принято решение провести мониторинг освоения несовершеннолетними курса «Робототехника» в форме тестирования 23 декабря 2019 года |
| 3.8. | Организация и работа военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ» (3.10.) | Несовершеннолетние целевой группы – 15 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Апрель-сентябрь 2019 | Проведение занятий военно-патриотического клуба два раза в неделю по 60 минут. Всего состоится не менее 144 занятий. Вовлечение в работу клуба 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Работа клуба направлена на повышение личных нравственных качеств несовершеннолетних; формирование активной гражданской позиции; развитие патриотического сознания подростков; военно-профессиональную ориентацию и подготовку к службе в армии, МВД, в силах МЧС, войсках специального назначения. В результате ожидается снижение уровня правонарушений в подростковой среде; повышение популярности здорового образа жизни; усиление воспитательного (патриотического) потенциала несовершеннолетних «группы риска»; рост компетентности подростков в сферах безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы. Конечным результатом участия в работе клуба должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание несовершеннолетних, как основа личности гражданина России. Работа клуба станет фактором инновационного развития системы патриотического воспитания в Гаврилово-Посадском районе и допризывной подготовки подростков | Приказом МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» создан военно-патриотический клуб «Юнармеец» (Приложение 23). Разработан Устав клуба, утвержден план работы клуба на 2019 год (Приложение 24). Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия», (Приложение 25) План работы клуба (Приложение 26). Цель: вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и положительного образа гражданина Российской Федерации. Зачислено в клуб 15 несовершеннолетних. Проведено 26 занятий (согласно расписанию 2 раза в неделю 1 академический час (45 мин.)) Занятия проводятся согласно календарно-тематическому плану. Форму занятий выбирает педагог в соответствии с программой обучения. Самые распространённые учебно-тренировочные занятия, на которых отрабатываются навыки строевой подготовки, огневой подготовки, оказания первой медицинской помощи, сборка и разборка автомата и т.д. На тематических занятиях ребята знакомятся с традициями и историей РФ. В рамках реализации волонтёрского движения подростки целевой группы оказывают помощь пожилым людям, инвалидам. Участвуют в благоустройстве воинских захоронений и прилегающих территорий. (Приложения 27, 28, 45) |
| 3.9. | Проведение экскурсий в войсковые части (3.11.) | Несовершеннолетние целевой группы – 10 чел. | Июнь 2019 | Июнь 2019 | Мероприятие будет проведено 4 раза с целью формирования у членов клуба «ЮНАРМЕЕЦ» представлений о службе в ВС РФ, ознакомления с распорядком дня военнослужащих, условиями прохождения военной службы, роста популярности и престижа военной службы | 15.06.2019 при содействии Отдела военного комиссариата по Гаврилово-Посадскому и Ильинскому районам организована экскурсия в Гвардейскую ордена Кутузова II степени ракетную дивизию (54-я гвардейская ракетная дивизия, войсковая часть 34048). Сама экскурсия началась с КПП воинской части, где нас уже заждались! Основная часть программы дня – знакомство с военной частью: с казармами, с оружием и техникой, городком химической защиты (РХБЗ). Программу начали показом стрелкового оружия. Несовершеннолетним продемонстрировали металлоискатель, рассказали обо всех видах оружия, которое используют военнослужащие (автомат Калашникова, различные снаряды артиллерии, мины). Попробовали разобрать автомат, под зорким наблюдением. Отряд бойцов показал свои боевые навыки показательными выступлениями. Проведена обзорная экскурсия в учебные классы и казармы, спортивной площадки. Финалом экскурсии стала демонстрация боевой техники — самой настоящей! Возможность посмотреть, потрогать, заглянуть внутрь боевой машины — вызвали неимоверный восторг у несовершеннолетних. Экскурсия способствовала формированию объективного представления о военной службе, и стимулированию нравственных мотивов в выборе профессии. Организовано участие несовершеннолетних целевой группы в акции «Сирийский перелом» (г. Владимир 26.04 2019). На железнодорожную станцию «Владимир» в рамках патриотической акции «Сирийский перелом» прибыл эшелон из 20 вагонов с уникальными образцами трофейного вооружения и военной техники, отбитых у террористов в Сирии. Акция проводилась Министерством обороны РФ по инициативе Президента России Владимира Путина. Экскурсии для всех желающих проводились военнослужащими – непосредственными участниками военной операции в Сирии. В эшелоне на девяти платформах были размещены уникальные образцы военной техники, например, танк Т-55 и тоннельная машина китайского производства. В четырёх вагонах были расположены экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, оборудования инженерных войск. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты продемонстрировали образцы химического оружия, найденного в освобождённых от террористов районах Сирийской Арабской Республики. Кроме того, была представлена выставка работ военных художников и фотографов. Несовершеннолетние целевой группы ознакомились с образцами оружия. Беседовали с военнослужащими, участниками военных действий в Сирии. (Приложения 29, 45) |
| 3.10. | Проведение гражданско-патриотических акций (3.12.) | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел.; Родители- 17 чел.; Наставники – 4 чел.; Добровольцы – 20 чел. | Июнь, август 2019 | Май, июнь, август 2019 | Акции проводятся к Дню Победы, Дню России, Дню флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов с целью развития у несовершеннолетних чувства любви к Родине, родному краю, формирования готовности к защите Родины, воспитания уважения к подвигу ветеранов, повышения интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. В ходе акций подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, дети из их социального окружения будут оказывать адресную помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, благоустраивать аллеи славы, памятные места и воинские захоронения, памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проводить митинги. Число участников акций – не менее 80 человек | В отчетный период были организованы и проведены гражданско-патриотические акции: - 230 добрых дел, посвященные, в том числе и Дню Росси, и Дню флага (июнь, август 2019); 11.06.2019 несовершеннолетние целевой группы (4 чел) вместе с наставниками (2 чел) для детей лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ провели беседы о символах российской государственности — флаге, гербе и гимне. Рассказали об истории российского флага, о том, что в наше время означают цвета на его полотнище; 22.08.2019 несовершеннолетние (10 чел.), наставники (4 чел.), добровольцы (10 чел.) раздавали жителям г. Гаврилов Посада сувениры, изготовленные из бумаги (флаг). В изготовлении сувениров приняли участие несовершеннолетние целевой группы (30 чел.), родители (10 чел.), наставники (4 чел.), добровольцы (20 чел.). Роздано порядка 300 флажков; акция «Марафон памяти» (4-8.05.2019) – несовершеннолетние целевой группы (6 чел.) под руководством наставников (4 чел.) приняли участие в турнире по кроссфиту; 9 мая ребята участвовали в параде, показывали навыки строевой подготовки, стояли в почётном карауле на воинском кладбище и возлагали венок к памятнику Неизвестного Солдата; акция «Свеча памяти» (21.06.2019). Представителю отряда юнармейцев Светлане Селюженковой вместе с главой Гаврилово - Посадского муниципального района В.Ю Лаптевым и труженицей тыла А.И Назаровой дали почетное право набрать землю с братской могилы для акции «Горсть памяти». 1 августа несовершеннолетние целевой группы приняли участие в уборке воинского захоронения. (Приложения 30, 45) |
| 3.11. | Проведение «Уроков мужества» для несовершеннолетних (3.13.) | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел.; Родители – 10 чел.; Специалисты – 7 чел.; Добровольцы – 8 чел. | Май, июль 2019 | Май-июнь 2019 | Состоится 6 мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, военнослужащих. «Уроки мужества» будут проводиться в школах и способствовать расширению познавательного интереса несовершеннолетних к истории своей страны, родного края. Привлечение общественности к решению проблем патриотического воспитания несовершеннолетних «группы риска». Число участников «Уроков мужества»– не менее 80 человек | Проведены «Уроки мужества»: - «Закаляем свой характер, чтобы Родине служит!» с учащимися МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» совместно с ветеранами воинами-интернационалистами (11.05.2019 турнир по флорболу); - «Я – гражданин России!» на базе МБОУ «Петровская СШ» совместно с участниками боевых действий, работниками ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский». В гости к учащимся Петровской школы пришли несовершеннолетние целевой группы с участниками боевых действий в Чечне. Несовершеннолетние целевой группы совместно с добровольцами подготовили презентацию «По ком звонит колокол?», после просмотра была организованна беседа с участниками боевых действий в Чечне в виде круглого стола. Цель – сформировать представление о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, патриотизме. Цель всех мероприятий: развитие системы патриотического воспитания учащихся школ, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота (Приложения 31, 32, 45) |
| 3.12. | Мониторинг работы военно-патриотического клуба (3.16.) | Несовершеннолетние целевой группы – 15 чел.; специалисты – 3 чел. | Июнь, сентябрь 2019 | Июнь, сентябрь 2019 | Мониторинг проводится ежеквартально в форме анкетирования несовершеннолетних, посещающих военно-патриотический клуб «ЮНАРМЕЕЦ», и родителей по специально разработанным анкетам. Планируется, что у 100 % несовершеннолетних будет достигнут высокий уровень заинтересованности в обучении военно-прикладным видам спорта, овладения знаниями по подготовке к службе в рядах ВС РФ. Занятия в клубе предположительно позволят увеличить число желающих поступать в военные и другие специализированные учебные заведения, связанные с военной службой и службой в полиции, нести военную службу | Разработаны Анкеты для мониторинга. 24.06. 2019 и 22.09.2019 проведен мониторинг несовершеннолетних клуба «Юнармеец». Целью анкетирования было выяснить, какие формы и виды деятельности интересны несовершеннолетним при посещении клуба «Юнармеец». В мониторинге было охвачено 100 % несовершеннолетних. По результатам анкетирования от 24.06.2019 80% респондентов считают, что основным направлением должно быть подготовка к военной службе, 95% пожелали принять участие в параде, посвящённому Дню Победы, 85% считают, что подготовка к военной службе должна осуществляться при участии военнослужащих. Пожелания анкетируемых учитывались при составлении плана работы кружка. Анкетирование от 22.09.2019 было направлено на выявление удовлетворённости несовершеннолетиями работой клуба «Юнармеец». 100% несовершеннолетних продолжают посещение занятий и полностью удовлетворены организацией досуговой деятельности в данном направлении. (Приложение 28) |
| Задача 4. Организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда |
| 4.1. | Проведение мероприятий по профориентационному просвещению несовершеннолетних, посещающих Центр «За мной будущее!», в формате экскурсий на предприятия района | Несовершеннолетние целевой группы – 16 чел.; Специалисты – 4 чел.; Наставники -4чел. | Июль 2019 | Июль 2019 | Мероприятия планируется проводить на базе предприятий и организаций района (2 сельскохозяйственных предприятия, швейное производство, учреждение здравоохранения, 2 учреждения культуры, пожарная часть). Всего будет проведено 7 экскурсий на предприятия. Участники мероприятий – подростки, посещающие Центр «За мной будущее!» (40 человек). При посещении предприятий подростки примут участие в квест-играх (викторины по профессиям, демонстрация знаний и умений, которые требуются от рабочих (специалистов) на данном предприятии), экскурсиях по предприятию, беседах (круглых столах) с руководством предприятия, представителями профильных ВУЗов и ССУЗов. Результат проведения профориентационных мероприятий: повышение престижа рабочих профессий, востребованных в Гаврилово-Посадском районе среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета; повышение информированности несовершеннолетних о мире профессий, состоянии рынка труда в Гаврилово-Посадском районе, перспективах экономического развития города и района и перспективах трудоустройства в будущем | 12.07.2019 проведена экскурсия в ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» Пожарная часть – 42 «3 отряд ГПС Ивановской области» г. Гаврилов Посад (проводил А.Н.Титов начальник ОНД Гаврилово-Посадского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ивановской области, майор внутренней службы). В пожарной части несовершеннолетним целевой группы (10 чел.) провели экскурсию по зданию. Показали караульные помещения, дежурно - диспетчерскую службу, помещение для отдыха. Диспетчерский пункт – «сердце пожарной части», где дежурный диспетчер рассказал о своей работе. Ребята увидели здесь развернутую карту Гаврилово-Посадского района. Именно сюда поступают тревожные звонки, познакомились с историей пожарной охраны. Во всем мире профессия пожарного входит в десятку самых опасных и рискованных. Пожарный должен знать правила оказания первой медицинской помощи, уметь пользоваться спасательным оборудованием, знать технику безопасности, уметь работать на высоте. Работа спасателя командная, поэтому людям, борющимся с огнем, необходимо быть коммуникабельными и способными всегда прийти на выручку. Несовершеннолетние целевой группы с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы. Зрелищное действие произошло в гараже боевых машин. Пожарный показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование. Им рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудованы. 06.07.2019 состоялась экскурсия в МУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района» (проводил Завивалов Ю.А., художественный руководитель). Цель мероприятий: помощь в профессиональном самоопределении. В центре русского народного творчества несовершеннолетние целевой группы (6 чел.) вместе с наставниками (2 чел.) посетили студии художественного и декоративно-прикладного творчества: «Мягкая игрушка», «Глиняная игрушка», «Роспись по дереву», «Художественная вышивка», «Художественная береста», «Лоскутная техника», «Бисероплетение», «Художественная соломка», «Резьба по дереву», «Кружевоплетение на коклюшках», «Ручное ткачество», а также студию изобразительного искусства, студию по деревообработке. Посетили выставочный зал «Центр русского народного творчества», который вмещает в себя обширную территорию и славится своими экспонатами, сделанными золотыми руками, с многогранным вкусом и в безупречном исполнении. Ребятам рассказали о ремесленных профессиях. (Приложения 33, 34, 45) |
| 4.2. | Проведение мероприятий по диагностике профессиональных способностей и предпочтений несовершеннолетних | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел. | Сентябрь 2019 | Июль-сентябрь 2019 | Мероприятия планируется проводить в формате бесед (1 час) два раза в месяц (всего 24 часа) с мультимедийной презентацией профессий и специальностей. Проводить мероприятия будут представители Центра занятости населения. На каждом мероприятии подростки будут проходить анкетирование для определения их профессиональных предпочтений, познавательных способностей и уровня достижений в различных предметных областях, адаптивных свойств личности подростков. После подведения результатов диагностических анкет подросткам будут даны рекомендации по выбору профессий | Организация профориентационной деятельности посредством проведения мероприятий с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»: - викторина по профессиям «Прекрасных профессий на свете не счесть» (10 чел); - просмотр презентации «Кем быть?» (10 чел); - беседа «Все профессии нужны – все профессии важны!» ( 10 чел). Цель мероприятий: помочь несовершеннолетним сделать осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности. Проведено районное мероприятие «Где родился, там и пригодился»(30 чел), которое было проведено совместно со специалистами Центра занятости населения и руководителями градообразующих предприятий. Несовершеннолетние были ознакомлены с вакансиями, которые являются свободные в г. Гаврилов Посад. Ребята были ознакомлены с содержанием следующих профессий: механизация сельского хозяйства, повар, агроном, зоотехник, педагог. (Приложения 35, 36, 45) |
| 4.3. | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | Несовершеннолетние целевой группы – 30 чел.; Наставники -4 чел. | Июнь-август 2019 | Июнь-август 2019 | Создание 3 трудовых отрядов в летний каникулярный период на базе МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». Количество трудоустроенных несовершеннолетних в летний период – 30 человек ежегодно. С представителями бизнес-сообщества будет проводиться работа по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, на предприятиях. Мероприятие направлено на самореализацию несовершеннолетних «группы риска», воспитание положительного отношения к трудовой деятельности, возможность участия несовершеннолетнего в улучшении материального положения семьи, снижение количества правонарушений, совершаемых в летний каникулярный период в подростковой среде, обеспечение кадрами предприятий и учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района в перспективе | На основании приказа МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» был организован трудовой отряд на летний период. (Приложение 37) Несовершеннолетние целевой группы работали 10 дней в месяц по 2 часа. Режим работы с 10.00- 12.00. В периоды 17.06.-28.06.2019; 08.07.-19.07.2019; 01.08.-14.08.2019. Цель - воспитание у подрастающего поколения гражданственности. Предоставление возможности на практике принять участие в деятельности по улучшению окружающей среды, благоустройству города. Внесению личного вклада в проведение акции «Чистый город», для реализации интеллектуальных, физических, творческих способностей несовершеннолетних в условиях работы во временном трудовом отряде. (Приложение 45) С целью контроля за соблюдением прав несовершеннолетних при организации трудовой занятости при МКУДО «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр» была проведена плановая проверка организации трудовой занятости несовершеннолетних. (Приложение 38) |
| Задача 5. Адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям |
| 5.1. | Диагностирование, анализ ситуации и принятие решения о сопровождении несовершеннолетнего и его семьи психологом | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел.; Родители – 40 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Июнь, сентябрь 2019 | Диагностика проводится психологом в формате наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования, деловых игр, анализа детских рассказов, рисунков о семье с несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, родителями (законными представителями), педагогами, администрацией школы. Диагностирование пройдут не менее 80 несовершеннолетних, не менее 100 родителей (законных представителей). Психолог определяет проблемное поле данной семьи. Семья получает консультацию, проводится диагностика детско-родительских отношений. Далее проходит обсуждение с разными специалистами, для того, чтобы увидеть проблему с разных сторон, организовать помощь семье. Проводится консультация для родителей по поиску внутренних ресурсов семьи, их активизации. После определения психологом причин девиантного поведения подростка разрабатывается индивидуальный комплексный план по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи | Наблюдение за подростками со стороны специалистов – психологов, педагогов медиаторов, кураторов – позволило составить детальное представление о проблемах ребенка и причинах, которыми они вызваны. Проанализировав ситуацию подросткам (семьям) была предложена консультативная и психологическая помощь и участие в проекте. Все законные представители (родители) дали согласие на участие в диагностировании несовершеннолетних. В ходе практических занятий было проведено по 2 психологических практикума в 2-х возрастных категориях детей с элементами тестирования и анкетирования. Данные мониторинги были направлены на выявление предпосылок развития девиантного поведения, склонности к отклоняющемуся поведению, изучение особенностей подростков, дезадаптированных к условиям школы. В День правовой помощи с детьми, состоящими на различных видах учёта, проведена деловая игра «Путешествие по стране законов и прав». С родителями несовершеннолетних проведён тренинг «Трудный подросток: приласкать или наказать?». Проведено диагностирование детско-родительских отношений по методике «Детско-родительские отношения подростков», разработанной П. Трояновской. (Приложение 39) Разработаны индивидуальные комплексные планы реабилитации подростков. (Приложение 40) |
| 5.2. | Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел.; Родители – 37 чел.; Специалисты -2 чел.; Добровольцы -2 чел.; Наставники -4 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Июнь, сентябрь 2019 | Работа по индивидуальному комплексному плану по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи проводится в форме индивидуального консультирования психологом и медиации членов семьи. Отметки о проведении индивидуального консультирования вносятся в Карту сопровождения несовершеннолетнего. В результате ожидается коррекция детско-родительских отношений, осознание подростком роли родителя в его жизни, повышение значимости взрослого, выявление и проработка личностных особенностей родителя, коррекция ролей «родитель – ребенок», супружеских отношений. С целью психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска будет применяться метод наставничества. В качестве наставников привлекаются педагоги, психологи, которые являются работниками Центра, и волонтеры, мотивированные на работу с подростками данной категории. В обязанности наставника входит: создание и поддержание связей между подростком группы риска, школой, семьей и местом проживания, подготовка его к интеграции в самостоятельную жизнь. Наставник осуществляет психологическое сопровождение, оказывает помощь в ориентации в хозяйственно-бытовых вопросах, помогает подросткам эффективно взаимодействовать со всеми службами. Планируется проведение: не менее 50 посещений семей на дому, анкетирование или тестирование родителей (76 чел.), психолого-педагогическое просвещение родителей (Родительский всеобуч) с участием не менее 50 чел., проведение не менее 50 индивидуальных бесед и консультаций для родителей, а также и индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих проблемы в учебе, пропуски занятий | За отчетный период проведена индивидуальная работа с 40 несовершеннолетними и 37 родителями (законными представителями) в следующих формах: - Районная акция «Всеобуч»; число участников – 85 чел. - Профилактическая операция «Внимание родители!». 37 родителей прошли анкетирование для раннего выявления родителями зависимости у подростка. (Приложение 41) - Организация рейдов с привлечением инспектора ПДН и субъектов профилактики. Проведено 3 рейда в вечернее время, обследовано 37 семей. С целью психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска определены 4 пары «наставник-подросток». За отчетный период наставниками установлены контакты с подростками целевой группы, сформировано ближайшее окружение несовершеннолетнего, оказана помощь в организации досуга. Помимо Центра реабилитации несовершеннолетние, которые состоят в парах «ребенок-наставник», посещают спортивные секции МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» и участвуют в соревнованиях. (Приложения 42, 43, 45) |
| 5.3. | Создание портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних – участников проекта | Несовершеннолетние целевой группы – 40 чел.; Специалисты – 2 чел.; Наставники – 4 чел. | Апрель-сентябрь 2019 | Апрель-сентябрь 2019 | Сбор материалов для портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних целевой группы проекта осуществляется в течение всего периода реализации проекта. Отражает положительные результаты их участия в мероприятиях проекта, в том числе в социально значимых акциях, их личностный рост, формирование новых интересов, повышение самооценки, раскрывает индивидуальные возможности несовершеннолетних, развивает мотивацию дальнейшего личностного роста. Портфолио оформляется в виде альбома и вручается каждому несовершеннолетнему в торжественной обстановке в присутствии родителей (законных представителей), детей из социального окружения, представителей администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, членов рабочей группы проекта, представителей общественности и СМИ на закрытии выставки-презентации работ несовершеннолетних | Разработана форма папки накопителя «Портфолио достижений», в которой содержатся 4 раздела: 1. «Мой портрет»; 2 «Мои успехи»; 3 «Мои работы»; 4 «Отзывы и рекомендации» Папка оформляется на каждого несовершеннолетнего целевой группы и пополняется по мере проведения мероприятий и достижения результатов несовершеннолетнего. (Приложение 44) |

3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности

В период  реализации проекта основные направления деятельности были связаны с разработкой программ реализации, подбором детей целевой группы, а также закупкой оборудования. Все мероприятия выполнялись строго в соответствии с планом.

Сразу после заключения договора с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации был издан приказ о создании рабочей группы по реализации Проекта. В состав рабочей группы вошли представители всех субъектов профилактики района: Отдел образования и Отдел молодёжной политики Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, Территориальное управление социальной защиты населения Гаврилово-Посадского муниципального района, подразделение по делам несовершеннолетних ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский», т.к. Проект имеет финансирование из двух бюджетов, было принято решение ввести в состав рабочей группы главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия  отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района» и юриста МКУ «Информационно-технический центр отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района», и директор МКУДО «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр».

Центр «За мной будущее!» создан  на базе МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». С этой целью внесены изменения  в устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» о включении в его состав  «Центра реабилитации и досуга подростков, состоящих в конфликте с законом «За нами будущее!», разработано Положение о Центре. Реализация проекта запланирована на 2 года (2019, 2020), вопрос о продолжении работы в данном направлении будет подниматься на итоговой конференции.

В работе Центра задействованы педагоги МКУДО «Детский – юношеский центр». 2 педагога прошли обучение по курсу «Робототехника».  Обучение педагогов по направлениям  «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» и по направлению «Медиация» в Институте развития образования Ивановской области,    запланировано на  ноябре 2019 года.

Членами рабочей группы была проведена большая  информационно-рекламная кампания на территории Гаврилово-Посадского муниципального района по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!», который стал возможен  благодаря Фонду поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Были проведены следующие мероприятия:

- Выступление на коллегии при главе  администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

- Выступление на августовской педагогической конференции

- Выступление на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Информация о создании и реализации проекта «За мной будущее!» опубликованы в районной  в газете «Сельская правда», на сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/children/sections.aspx,  на сайте отдела образования создан раздел «За мной будущее» http://www.obrazovanie-gavposad.ru/, в  социальной сети в контакте создана группа «За мной будущее!».

В результате повысилась осведомленность населения Гаврилово-Посадского района о реализуемом на территории района проекте, мерах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей.

В результате сотрудничества отдела образования УСС, ТУСЗН Гаврилово-Посадского муниципального района и ПДД ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» сформирован реестр несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В целевую группу проекта за отчетный период включено 40 несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета с учетом их желания. Проведено собрание с родителями несовершеннолетних.

Члены рабочей группы по реализации Проекта провели оценку  ресурсной оснащённости МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». В результате было принято решение провести ремонтные работы в 2-х помещениях: для кружка «Робототехника» и Штаб для кружка «Юнармия», что потребовало дополнительного финансирования за счёт средств районного бюджета в размере 100 тыс. рублей.

На территории Гаврилово-Посадского муниципального района дополнительное образование для детей по курсу «Робототехника» отсутствует. Столкнувшись с данным направлением впервые, члены рабочей группы тесно контактировали со  специалистами  Детского технопарка Ивановской области «Кванториум» и Центра технического творчества «Новация». Данные образовательные учреждения единственные образовательные учреждения в Ивановской области, в которых введен курс «Робототехника». Таким образом, в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было направлено ходатайство с просьбой разрешить внести изменения в перечень оборудования для  организации  работы кружка технического творчества «Робототехника»

- Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 45300 и Базовый набор LEGO Mindstorms Education EV3 являются дополнением друг друга, что обеспечит единое образовательное пространство в Центр. Оборудование рассчитано на разные возрастные категории, что позволит увеличить возрастную категорию от 7 до 17 лет

- Конструктор каждого вида приобретается в количестве 5 экземпляров, в проект вовлечено 20 воспитанников, 4 группы по 5 детей, таким образом каждый воспитанник на занятии будет иметь возможность пользоваться индивидуальным конструктором.

- Конструктор RoboRobo Робо Кидс  в количестве 2 штуки по цене 17 290,00 рублей на сумму 34580,0 рублей. Оборудование предназначено для конструирования робототехнических изделий повышенной сложности и предназначено для развития одарённых детей.

- К вышеназванному оборудованию рекомендовано приобрести зарядное устройство постоянного тока 10В в количестве 5 штук по цене 2 350,00 на общую сумму 11 750,00 рублей.  Зарядное устройство постоянного тока на 10 В позволяет подзаряжать аккумуляторные батареи к микрокомпьютерам. Является незаменимой  комплектующей  деталью — без нее невозможна работа с базовым набором. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи приобретается отдельно.

- А также аккумуляторные  батареи  EV3 в количестве 3 штук по цене 8100,00 на общую сумму 24 300,00 рублей. Аккумуляторная батарея постоянного тока для микрокомпьютера EV3 емкостью 2050 мАч. Lego Education — это специальные образовательные наборы от легендарного производителя развивающих игрушек LEGO для профессионального педагогического применения на базе лего-деталей, передовые образовательные методики и уникальное ПО.

- 10 компьютеров стоимостью 40 000 рублей на общую сумму 400 000 рублей просим заменить на ноутбуки по такой же стоимости.  Замена компьютеров на ноутбуки позволят сделать занятия мобильными, упростит участие в выездных соревнованиях.

Возникла необходимость внести  в приобретении количественного состава мебели:

| № | Товар | Количество | Цена | Сумма | Замена и обоснование оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для конструктора | 8 | 12000 | 96000 | Уменьшение на 2 |
| 2 | Стул ученический | 17 | 2400 | 40800 | Количество стульев увеличено с 10 до 17 штук. Увеличение посадочных мест связано с необходимостью проведения соревнований сетевого взаимодействия |
| 3 | Стеллаж для хранения конструкторов и робототехники | 1 | 65000 | 65000 | Количество стеллажей уменьшено с 5 до 1. Конструкция 1 стеллажа идентична по площади и вмещаемости пяти стеллажам, которые были запланированы первоначально. Внешний вид будет мобильный и эстетичный. |
| 4 | Стул к столу для занятий робототехникой | 11 | 1100 | 12100 | Приобретение стульев позволит проводить занятия за столом для занятий робототехникой |
| 5 | Магнитная доска | 1 | 6000 | 6000 | Магнитная доска имеет информационное значение. Для прикрепления дополнительных материалов при помощи магнитов, схем, текстов непосредственно во время докладов или презентации. |
| 6 | Шкаф для учебных пособий | 2 | 6700 | 13400 | Шкаф для хранения учебных программ, литературы, канцелярских товаров. |

Получив разрешение из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было приобретено оборудование для курса «Робототехника».

Для организации работы кружка «Робототехника выполнены следующие мероприятия:

- Утвержден список кружка  «Робототехника» общей численностью 20 человек, создано  4 разновозрастных группы  по 5 несовершеннолетних в каждой.

- Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники «Lego»»

- Утверждено расписание занятий кружка «Робототехника»

- В сентябре 2019 года кружок начал работу  – 1 раз в неделю 2  по 45мин (90 мин)  с 10 мин перерывом.

В летний период 2019 года не удалось организовать экскурсию в Центр технического творчества «Новация» (г. Иваново) ввиду отпусков работников Центра. Согласно поданной заявке Проведение экскурсии запланировано на ноябрь 2019 года  (второй отчетный период проекта). Проведение Дня  открытых дверей с привлечением официальных лиц, членов рабочей группы, родителей и несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета ввиду смещения сроков по приобретению оборудования и выполнения ремонтных работ  было перенесено с июля на сентябрь. В связи с тем, что  кружок «Робототехника» начал работу только в сентябре, члены рабочей группы приняли решение провести мониторинг освоения несовершеннолетними курса «Робототехника» в форме тестирования в  23 декабре  2019 года (по плану в сентябре).

Для организации работы военно-патриотический клуба «Юнармеец»  выполнены следующие мероприятия плана:

1.Создан военно-патриотический клуб «Юнармеец»

2. Разработан Устав клуба

3. Утвержден план работы клуба на 2019 год.

4. Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Юнармия»

5. Зачислено в клуб 15 несовершеннолетних, занятия проводятся  согласно расписания 2 раза в неделю 1 академический час (45 мин)

6. При содействии Отдела военного комиссариата по Гаврилово-Посадскому и Ильинскому районам организована экскурсия в Гвардейскую ордена Кутузова II степени ракетную дивизию (54-я гвардейская ракетная дивизия, войсковая часть 34048)

7. Организовано участие в акции "Сирийский перелом" (г. Владимир)

С участием Юнармейцев  проведены  гражданско-патриотические  акции:

-   акции 230 добрых дел, посвященные юбилею нашего города (июнь, август 2019);

-  акция «Марафон памяти» (4-8.05.2019);

- на 9 мая, ребята участвовали в параде, показывали навыки строевой подготовки, стояли в почётном карауле на воинском кладбище и возлагали венок около памятника Неизвестного Солдата;

- акция «Свеча памяти»(21.06.2019),

- представителю юнармейцев Светлане Селюженковой вместе с главой Гаврилово - Посадского муниципального района В.Ю Лаптевым и труженицей тыла А.И Назаровой дали почетное право набрать землю с братской могилы для акции "Горсть памяти"...

-  участие  в уборке памятного места, воинского захоронения (01.08.2019)

Проведены  «Уроки мужества»:

- «Закаляем свой характер, чтобы Родине служит!» с учащимися  МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» совместно с ветеранами  воинами- интернационалистами (11.05.2019  турнир по флорболу);

- «Я – гражданин России!» на базе МБОУ «Петровская СШ» совместно с участниками боевых действий, работниками ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский».

С целью организации работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у  несовершеннолетних, состоящих

на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда проведены следующие мероприятия:

-На протяжение всех летних месяцев организована трудовая занятость несовершеннолетних в количестве 30 человек.

- Экскурсия в ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» Пожарная часть – 42 «3 отряд ГПС Ивановской области» г. Гаврилов Посад.

- Экскурсия в МУ «Центр русского народного творчества Гаврилово-Посадского муниципального района»)

- Организация профориентационной деятельности посредством проведения мероприятий с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»:

- викторина по профессиям «Прекрасных профессий на свете не счесть»;

- просмотр презентации «Кем быть?»;

- беседа «Все профессии нужны – все профессии важны!»

За отчетный период проведена индивидуальная работа с  40 несовершеннолетними и 37 родителями (законными представителями) в следующих формах:

- Районная акция  «Всеобуч»

- Профилактическая операция  «Внимание родители!»

- Организация рейдов с привлечением инспектора ПДН и субъектов профилактики

Определены 4 пары «Наставник- подросток».

С целью информирования населения Гаврилово-Посадского муниципального района о ходе реализации мероприятий Проекта на сайтах МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» и Отдела образования Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  открыты страница, изготовлен баннер, который размещён в помещении Центра.

Мероприятия проекта позволили продвинуться к достижению поставленной цели, решить задачи, обеспечить ожидаемый социально-значимый эффект. Созданы условия и приобретено оборудование для кружка технического творчества «Робототехника», набраны целевые группы детей и подростков для занятий в кружке технического творчества, в кружке «Юнармеец», организована работа трудовых отрядов.

Все показатели, запланированные на отчётный период, выполнены в полном объёме. Все несовершеннолетние целевой группы задействованы в мероприятиях проекта. Таким образом, в городе проведена определённая работа, способствующая поддержанию благоприятно-психологического климата, здоровой и безопасной среды. Отмечается плодотворная совместная деятельность участников воспитательной системы района: родительской общественности, педагогического коллектива, органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

4. Показатели эффективности реализации мероприятий

| №№ п/п | Наименование (индикатора) показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемое значение за 2019 год | достигнутое значение за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охват мероприятиями целевой группы проекта |  |  |
| 1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | человек | 40 | 40 |
| 2. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | 40 | 40 |
| 3. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 40 | 40 |
| 4. | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек |  |  |
| 4.1. | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | 40 | 40 |
| 4.2. | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | 30 | 30 |
| 4.3. | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | 40 | 40 |
| 5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 75% | 50% |
| 6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 100 | 100 |
| 7. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 80 | 80 |
| 8. | Количество пар «наставник - подросток» | единиц | 5 | 4 |
| 9. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 40 | 0 |
| Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |
| 10. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 6 | 6 |
| 11. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 1 | 0 |
| 12. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 18 | 18 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 0 | 2 |
| Распространение эффективных результатов проекта |
| 14. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 0 | 0 |
| 15. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | 0 | 0 |
| Обеспечение публичности проектной деятельности |
| 16. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 9 | 2 |
| 17. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 0 | 0 |
| 18. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 36 | 3 |

5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий

| №№ п/п | Наименование отчетного документа (материала) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района о создании рабочей группы (Приложение 1) | 1 |
| 2 | Состав рабочей группы (Приложение 2) | 1 |
| 3 | Положение о составе и деятельности рабочей группы (Приложение 3) | 1 |
| 4 | Соглашения (Приложение 4) | 2 |
| 5 | План совместных мероприятий на 2019 год (Приложение 5) | 1 |
| 6 | Протокол установочного заседания. Списки (Приложение 6) | 1 |
| 7 | Материалы презентации (Приложение 7) | 1 |
| 8 | Протоколы заседаний рабочей группы (Приложение 8) | 5 |
| 9 | Заседание коллегии. Выписка из выступления. Презентация. (Приложение 9) | 1 |
| 10 | Программа информационного сопровождения (Приложение 10) | 1 |
| 11 | Публикации в печатных СМИ (копии) (Приложение 11) | 3 |
| 12 | Скриншоты сайтов (Приложение 12) | 3 |
| 13 | Список целевой группы за отчетный период (Приложение 13) | 1 |
| 14 | Реестр целевой группы за отчетный период (Приложение14) | 1 |
| 15 | Согласия родителей (Приложение 15) | 40 |
| 16 | Отчет специалистов (Приложение 16) | 1 |
| 17 | Положение о Центре (Приложение 17) | 1 |
| 18 | Устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» (изменения) (Приложение 18) | 1 |
| 19 | Документы, подтверждающие прохождение обучения (копии) (Приложение 19) | 1 |
| 20 | ДО Программа по робототехнике. КТП работы кружка «Робототехника» (Приложение 20) | 1 |
| 21 | Списки. Журнал учета (Приложение 21) | 1 |
| 22 | Сценарий проведения дня открытых дверей. Отчет специалистов. Отзывы участников (Приложение 22) | 1 |
| 23 | Приказ о создании военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ» (Приложение 23) | 1 |
| 24 | Устав военно-патриотического клуба «Юнармеец» (Приложение 24) | 1 |
| 25 | ДО Программа «Юнармеец». (Приложение 25) | 1 |
| 26 | План работы клуба на 2019 г(Приложение 26) | 1 |
| 27 | Списки. Журнал учета (Приложение 27) | 1 |
| 28 | Анкета участников клуба «Юнармеец». Отчет специалистов (Приложение 28) | 1 |
| 29 | Списки участников экскурсий, отчет специалистов (Приложение 29) | 1 |
| 30 | Положение муниципальной гражданско-патриотической акции (Приложение 30) | 1 |
| 31 | Положение о мероприятии «Урок мужества» (Приложение 31) | 1 |
| 32 | Отчет специалистов о мероприятии (Приложение 32) | 1 |
| 33 | План мероприятий по профориентации. Списки. Аналитическая справка (Приложение 33) | 1 |
| 34 | КТП занятий по профориентации (Приложение 34) | 1 |
| 35 | Анкеты и тесты профориентации. Списки (Приложение 35) | 1 |
| 36 | Отчет специалистов (Приложение 36) | 1 |
| 37 | Приказ об организации ТО (Приложение 37) | 1 |
| 38 | Аналитическая справка о проверки ТО (Приложение 38) | 1 |
| 39 | Тесты (Приложение 39) | 1 |
| 40 | Индивидуальные комплексные планы (Приложение 40) | 1 |
| 41 | Анкеты. (Приложение 41) | 1 |
| 42 | Журнал мероприятий (Приложение 42) | 1 |
| 43 | Аналитическая справка специалистов (Приложение 43) | 1 |
| 44 | Образец портфолио (Приложение 44 | 1 |
| 45 | Фото и видео материалы (Приложение 45) | 1 |

Глава Гаврилово-Посадского муниципального района

(должность руководителя, подписавшего Договор)                 __________________   ( В.Ю. Лаптев )

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.