|  |  |
| --- | --- |
| **«Отчет принят»**  От Фонда поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации  Председатель правления Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Гордеева) (подпись)  М.П. |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «За мной будущее!» |
| 2. | Грантополучатель | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  от 3 апреля 2019г. № 01-03-133п-2018.17/18 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | нет |
| 5. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |
| 6. | Отчетный период | с 1 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | Лаптев В.Ю., глава Гаврилово-Посадского муниципального района |
| 8. | Контактное лицо | Прыгунова Анна Дмитриевна, заместитель начальника УСС, начальник отдела образования |
| 9. | Контактная информация Грантополучателя | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):ул. Розы Люксембург, д. 3, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, 155000 |
| Телефон: (849355) 2-14-96, с/т 89036323408 |
| Факс: (849355) 2-13-38 |
| Адрес электронной почты: posadroo@yandex.ru |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в рамках которой выполняется проект | Программа «Не оступись!»  Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За мной будущее!») |
| 2. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Наставничество;  социальные практики гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних;  социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета |
| 3. | Цель проекта | Создание условий для социализации, реабилитации и досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «группы риска» |
| 4. | Задачи проекта | Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!»;  формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и их семей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий;  создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности;  организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда;  адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям |
| 5. | Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета, – 73 человека;  семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 73 семьи |
| 6. | Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (КДН и ЗП администрации Гаврилово-Посадского района);  Территориальное Управление социальной защиты населения по Гаврилово-Посадскому муниципальному району (ТУСЗН Гаврилово-Посадского района);  Подразделение по делам несовершеннолетних ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» (ПДН ОП №10);  Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (УСС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района);  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр» (МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ) |
| 7. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | **Сроки исполнения** | | **Ожидаемый**  **результат** | **Достигнутый**  **результат** | |
| **плановые** | **фактические** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **Задача 1.** Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по управлению проектом | Несовершеннолетние целевой группы – 40 человек,  специалисты – 7 человек | Октябрь-декабрь 2019 | Октябрь-декабрь 2019 | Рабочая группа по управлению проектом создается в составе 8 человек. Разрабатывается и утверждается Положение о составе и деятельности рабочей группы.  Рабочая группа по управлению проектом выполняет следующие функции:  проводит установочное заседание для руководителей и специалистов – исполнителей мероприятий проекта;  формирует целевую группу проекта;  разрабатывает и утверждает программу по информационному сопровождению проекта;  проводит мониторинг комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов; принимает участие в подготовке отчетных кампаний по представлению итогов (промежуточных, заключительных) на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  привлекает к выполнению комплексного плана мероприятий организации – соисполнители и осуществляет контроль и координацию проводимой ими работы;  привлекает к взаимодействию членов попечительских советов образовательных учреждений, где обучаются дети – участники проекта, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, представителей общественных организаций; осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта.  Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно | За отчетный период проведено 3 заседания рабочей группы. Наиболее важные принятые решения:   1. При организации мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!», было выявлено, что в 2019 году в высших учебных заведениях и организациях имеющих право вести переподготовку специалистов проведения курсовой подготовки по направлениям «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» и «Медиация» не запланировано. Было принято решение, поручить Отделу образования Управления социальной сферы выйти с ходатайством в АУ «Институт развития образования Ивановской области» с просьбой организовать курсовую подготовку по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» для 1 педагога дополнительного образования и по направлению «Медиация» для 2 педагогов. По согласованию с Институтом развития образования Ивановской области курсовая подготовка была организована в индивидуальном порядке для 3-х педагогов с применением очно-заочного обучения и дистанционных технологий. 2. О выполнении Плана мероприятий по реализации проекта за 2019 год. 3. О выполнении финансовых обязательств по реализации проекта за 2019 год.   Было принято решение признать работу рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!» удовлетворительной. Заслушать информацию о выполнении плана мероприятий по реализации проекта «За мной будущее!» за 2019 год на коллегии при главе администрации в декабре 2019 года  (Приложение 1) | |
| 1.2. | Проведение отчетов на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (1.3.) | Специалисты –  15 человек | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | Распространение результатов реализации проекта, оценка эффективности реализации проекта, определение дальнейших перспектив работы «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом «За мной будущее!», проведение контроля целевого и эффективного использования средств гранта | 23 декабря на заседании коллегии при Главе района  заслушали информацию для населения, общественности и специалистов о результатах и эффективности реализации проекта «За мной будущее!». На заседании коллегии присутствовали: глава администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, районный Совет депутатов, Отдел образования, секретарь комиссии КДН и ЗП, представители ОМВД России по Гаврилово-Посадскому району, руководители образовательных организаций, главы поселений.  По результатам 2019 года деятельность Центра «За мной будущее!» была признана удовлетворительной. Заслушав и обсудив доклад о результатах деятельности Центра, рассмотрев представленные материалы, была принята Резолюция, всем субъектам профилактики даны рекомендации.  (Приложение 2) | |
| 1.3. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта (1.5.) | Несовершеннолетние целевой группы – 40 человек,  специалисты,  население района | Октябрь-Декабрь 2019 | Октябрь-Декабрь 2019 | В печатных СМИ, в том числе в районной газете «Сельская правда», будет размещено не менее 18 информаций о ходе и результатах реализации проекта; на Интернет-сайтах администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ», организаций – исполнителей мероприятий проекта – не менее 70 материалов. Будут созданы группы «За мной будущее!» в социальных сетях: Одноклассники, В контакте, Твиттер, Фейсбук.  В результате повысится осведомленность населения Гаврилово-Посадского района о реализуемом на территории района проекте, мерах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, повысятся возможности привлечения общественности к участию в мероприятиях проекта. В итоге с учетом всех видов информации охват населения Гаврилово-Посадского района информационным оповещением о ходе реализации проекта составит около 10 000 человек | За отчетный период размещена информация о реализации проекта «За мной будущее!»:  В газете «Сельская правда» №40 от 5 октября 2019 года статья «Профессия педагога – основа всех добрых начал на земле»  (Приложение 3);  На сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» размещена информация о работе Центра «За мной будущее!» <https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/portfolio/dostijeniya.aspx>.  На сайте отдела образования размещена активная гиперссылка на проект и статья «Демонстрации моделей участников технического кружка «Робототехника» <http://obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=5>.  Информация на сайте размещается с целью информирования населения района о деятельности Центра, привлечения несовершеннолетних к участию в мероприятиях, на базе Центра.  В социальной сети ВКонтакте создана группа «За мной будущее!», участников за отчетный период 26 человек. Просмотр материалов 300 человек <https://vk.com/club188729166>.  В одноклассниках в группе Отдел образования (участников на конец отчетного периода 430 человек) размещена информация о реализации проекта «За мной будущее!». Просмотр материалов 100 человек  <https://ok.ru/obrazovanie.gavposad>  (Приложение 4) | |
| **Задача 3.** Создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности | | | | | | | |
| 3.1. | Создание и организация деятельности «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом, «За мной будущее!» | Несовершеннолетние целевой группы – 40 человек,  4 наставника | Октябрь-декабрь 2019 | Октябрь-декабрь 2019 | Центр «За мной будущее!» создается на базе МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ».  С этой целью обеспечивается внесение изменений в устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» о включении в его состав «Центра реабилитации и досуга подростков, состоящих в конфликте с законом «За нами будущее!».  Работа Центра будет направлена на организацию кружковой деятельности для несовершеннолетних, трудового воспитания и трудовую адаптацию несовершеннолетних, социально-психологический патронаж.  Задачи работы Центра:  снижение количества несовершеннолетних с девиантным поведением;  положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе, стабилизация числа беспризорных детей и подростков;  ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;  вовлечение подростков в социально-значимую деятельность;  удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное время;  организовать индивидуальное сопровождение несовершеннолетних силами наставников-волонтеров;  способствовать развитию института наставничества как эффективной технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних | | За отчетный период в Центре продолжается работа кружков «Робототехника» и «Юнармеец»,  работа наставников с подростками целевой группы по индивидуальным планам.  За отчетный период в Центре «За мной будущее» продолжали свою работу по индивидуальным планам 4 пары «наставник-ребенок». Наставники были определены из педагогов мужчин, в виду отсутствия отцовского воспитания. Все несовершеннолетние целевой группы являются обучающимися Профессионального лицея №19 г. Тейкова, но в виду отсутствия основного общего образования зачислены в общеобразовательные учреждения.  В рамках трудового воспитания проведено 4 мероприятия профориентационной деятельности с целью расширения знаний у несовершеннолетних о мире профессий.  3 мероприятия с привлечением специалистов ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»:  - игра «Хочу», «Могу»;  - комбинированное мероприятие (анкетирование-обсуждение) «Многообразие мира профессий»;  - беседа и викторина «Профессии 21 века». И 1 мероприятие проведено совместно с представителями МО МВД России «Тейковский» (г. Гаврилов Посад) в рамках работы по профессиональному ориентированию и самоопределению подрастающего поколения. Цель мероприятия: популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел, ориентация выпускников на поступление в учебные заведения системы МВД России.  В течение операции «Лидер» в школах проведены родительские собрания, на которые приглашались сотрудники ГИБДД, ОВД, медики. Родителям были даны консультации: как правильно перевозить детей в автомобилях, в каком возрасте подросток имеет право ездить на мопеде, опасности подросткового возраста, обязанности родителей.  В образовательных учреждениях района прошли педагогические советы, на которых решался вопрос об организации посещения неблагополучных семей и о постановке детей, воспитывающихся в таких семьях, на внутришкольный учет. Педагоги и психологи посетили неблагополучные семьи и оказали адресную психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним и семьям, в которых они воспитываются.  ( Приложения 5, 6, 7, 35, 36) |
| 3.2. | Мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!» | Педагоги – 3 человека | Апрель-июнь 2019 | Ноябрь-декабрь 2019 | Пройдут обучение:  2 педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника»;  один педагог дополнительного образования по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи»;  2 педагога дополнительного образования по направлению «Медиация» | | С 6 ноября по 6 декабря 2019 года в ОГ АУДПО «Институт развития образования Ивановской области» прошли обучение 3 педагога.  По направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» - 1 человек и по направлению «Медиация» - 2 человека.  Полученные знания и навыки будут использоваться при работе с несовершеннолетними целевой группы клуба «Юнармеец», а также помощь медиаторов будет направлена на индивидуальную работу с несовершеннолетними целевой группы и их семьями.  (Приложение 8) |
| 3.3. | Организация работы кружка технического творчества «Робототехника» в Центре «За мной будущее!» | Несовершеннолетние целевой группы –  20 человек | Октябрь –декабрь  2019 | Октябрь –декабрь  2019 | Разработка рабочей программы дополнительного образования «Основы робототехники «LEGO» для использования в работе кружка технического творчества «Робототехника».  Создание 4 разновозрастных групп по 5 несовершеннолетних в каждой. Занятия будут проводиться один раз в неделю, продолжительность занятия 90 минут, всего состоится не менее 72 занятий (108 часов).  Повышение интереса и мотивации несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, к обучению робототехнике, техническому творчеству, развитие умения моделировать | | Несовершеннолетние целевой группы регулярно посещают кружок «Робототехника».  За отчетный период проведено по 13 занятий в каждой группе (укомплектованы 4 разновозрастные группы по 5 несовершеннолетних участников проекта).  При знакомстве с робототехникой ребята на практике используют свои знания, полученные на занятиях по предметам математика, физика, конструирование, черчение, труд, химия, биология, информатика. Разработка проектов, создание роботов, выполнение совместных или групповых заданий позволяет ребятам научиться работе в команде, постановке задач, контролю их решений, оформлению работ и презентаций, выступлению перед публикой, эмоциональному контролю на соревнованиях. В процессе работы учащиеся имеют возможность проявить инициативу, лидерские и творческие способности. Самое главное детям интересно и они с удовольствием постигают новые проекты.  (Приложения 5, 9, 10) |
| 3.4. | Организация экскурсий в Центр технического творчества «Новация» | Педагоги – 2 человека, несовершеннолетние целевой группы – 20 человек | Октябрь 2019 | Октябрь-ноябрь  2019 | Состоится 4 экскурсии в Центр технического творчества «Новация» (г. Иваново) с целью ориентирования несовершеннолетних на включение в практическое освоение разнообразных видов творческой технической деятельности, с использованием информационно-коммуникационных технологий, формирования у несовершеннолетних осознанного желания заниматься в кружке технического творчества «Робототехника» | | 31 октября 2019 года состоялась экскурсия на большой фестиваль роботов г. Иваново. Участвовало 15 несовершеннолетних и 2 педагога. Цель мероприятия: формирование у несовершеннолетних осознанного желания заниматься техническим творчеством.  В г. Иваново впервые была организована выставка «Большой Фестиваль Роботов». Организаторы обещали удивить современными разработками, многие из которых были впервые представлены в России в 2019 году. Ребятам показали робота-гуманоида из Лас-Вегаса, первую в мире роборыбу, робобаристу Монти, эмоционального робота-француза, дронов-сказочников, космические технологии. Работали 67 интерактивных зон.  Данный проект популяризирует инженерные профессии, формирует интерес к занятию наукой. В игровой форме детям школьного и дошкольного возраста рассказывали о робототехнике, инновациях и инновационных технологиях.  15 ребят Центра реабилитации «За мной будущее!», занимающихся в кружке «Робототехника», посетили более 20 интерактивных площадок, познакомились с авторами моделей умных роботов.  1. Новейшие роботы на Большом Фестивале,  2. 6 техношоу каждые 30 минут,  3. Стирание границы между реальностью и виртуальным миром,  4. Интерактивное космическое пространство,  5. Мастер-классы и т.д.  22 ноября 2019 года несовершеннолетние целевой группы приняли участие в мастер-классах «Квантотур» на базе детского технопарка «Кванториум». Преподаватели «Кванториума» рассказали ребятам о робототехнике и роботизированных системах. Познакомили с передовыми технологиями в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов. Ребятам очень понравилось. Участие приняли 10 несовершеннолетних целевой группы.  (Приложения 11, 12, 37) |
| 3.5. | Проведение соревнований  робототехнических моделей (3.6) | Несовершеннолетние – 20 человек, родители – 10 человек | Октябрь- декабрь 2019 | Октябрь- декабрь 2019 | Проведение командных (по два участника) и личных соревнований. На соревнованиях подростки, представляющие заранее подготовленные на занятиях модели робота, выступают в качестве операторов своих моделей. Перед ними ставится задача: выполнение роботом определенного задания. Ожидаемый социальный результат:  создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности;  формирование доступной среды, позволяющей вывести изучение науки, технологии, инженерного искусства, физики и математики на качественно иной уровень;  модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.  Соревнования проводятся один раз в месяц (всего 11 соревнований). По итогам соревнований победители и участники получают дипломы и призы | | Согласно положению 15 ноября 2019 года на базе Центра «За мной будущее!» прошел конкурс моделей робототехники – участвовали 20 несовершеннолетних - участников кружка «Робототехника».  Конкур прошел с целью проявить умение публичной презентации собственных разработок. Лучшие 10 проектов получили право на участие в соревнованиях. Полученные сертификаты участника конкурса приложены в портфолио несовершеннолетних.  (Приложения 13, 14, 37)  20 декабря 2019 года на базе Центра «За мной будущее!» прошли соревнования среди обучающихся 2011 года рождения и старше (по двум возрастным группам «младшая» и «старшая» в соответствии с Положением о проведении соревнований).  Участвовали 10 несовершеннолетних. Соревнования проводились с целью развития личности обучающихся, делающих первые шаги в области технического творчества, для реализации их творческого потенциала.  Соревнования проводились в состязательной и творческой категориях.  **Состязательная категория включает две дисциплины**   * *«Следование по линии».* * *«Слалом по линии».*   Соревнования проводятся в младшей и старшей возрастных группах.  Младшая возрастная группа: участники 2009 г.р. - 2007 г.р.  Старшая возрастная группа: участники 2006 г.р. - и старше  Участники могут принимать участие в одном и более видах соревнований.  **Творческая категория включает две дисциплины**   * *«Робо-сюжет» на тему: «Роботы на службе человека или принеси пользу без вреда»*   Соревнования проводились в младшей и старшей возрастной группе. Младшая возрастная группа: участники 2009 г.р. -2007 г.р. Старшая возрастная группа: участники 2006 г.р. - и старше   * *«РОБО-старт».*   Соревнования проводились для участников 2011 г.р. -2009 г.р. Победители и призеры получили сладкие подарки и грамоты.  ( Приложения 15,16, 37)  Самые лучшие модели были представлены на открытии детского районного фестиваля «Звездный олимп», который прошел в актовом зале МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» Ребята за свои работы получили памятные сувениры.  https://ok.ru/video/1274166118975 |
| 3.6. | Мониторинг освоения несовершеннолетними курса «Робототехника» (3.9.) | Несовершеннолетние – 20 человек | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | Мониторинг проводится ежеквартально в форме тестирования по специально разработанным тестам. Планируется, что 100 % несовершеннолетних, посещающих занятия кружка технического творчества, успешно освоят обучающий курс | | 27 декабря 2019 года проведен мониторинг освоения программного материала за отчетный период участников кружка «Робототехника».  За отчетный период курс «Робототехника» по дополнительной общеразвивающей программе «Основы робототехники «Lego»» по результатам конкурса проектов робототехнических моделей освоен на:  Отлично – 50%  Хорошо – 45%  Удовлетворительно – 5%    (Приложения 17, 18) |
| 3.7. | Организация и работа военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ»  (3.10.) | Несовершеннолетние целевой группы –  15 человек | Октябрь -декабрь 2019 | Октябрь -декабрь 2019 | Проведение занятий военно-патриотического клуба два раза в неделю по 60 минут. Всего состоится не менее 144 занятий.  Вовлечение в работу клуба 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  Работа клуба направлена на повышение личных нравственных качеств несовершеннолетних; формирование активной гражданской позиции; развитие патриотического сознания подростков; военно-профессиональную ориентацию и подготовку к службе в армии, МВД, в силах МЧС, войсках специального назначения.  В результате ожидается снижение уровня правонарушений в подростковой среде; повышение популярности здорового образа жизни; усиление воспитательного (патриотического) потенциала несовершеннолетних «группы риска»; рост компетентности подростков в сферах безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы.  Конечным результатом участия в работе клуба должна стать активная  гражданская позиция и патриотическое сознание несовершеннолетних, как  основа личности гражданина России. Работа клуба станет фактором инновационного развития системы патриотического воспитания в Гаврилово-Посадском районе и допризывной подготовки подростков | | За отчетный период в клубе «Юнармеец» проведено 26 занятий (согласно расписанию 2 раза в неделю 1 академический час (45 мин.)) с несовершеннолетними целевой группы. Занятия проводятся согласно календарно-тематическому плану. Форму занятий выбирает педагог в соответствии с программой обучения. Самые распространённые учебно-тренировочные занятия, на которых отрабатываются навыки строевой подготовки, огневой подготовки, оказания первой медицинской помощи, сборка и разборка автомата и т.д. На тематических занятиях ребята знакомятся с традициями и историей РФ. В рамках реализации волонтёрского движения подростки целевой группы оказывают помощь пожилым людям, инвалидам. Участвуют в благоустройстве воинских захоронений и прилегающих территорий.      (Приложения 19, 20) |
| 3.8. | Проведение экскурсий в войсковые части (3.11.) | Несовершеннолетние целевой группы – 10 человек | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Мероприятие будет проведено 4 раза с целью формирования у членов клуба «ЮНАРМЕЕЦ» представлений о службе в ВС РФ, ознакомления с распорядком дня военнослужащих, условиями прохождения военной службы, роста популярности и престижа военной службы | | 31 октября 2019 года состоялась экскурсия несовершеннолетних клуба «Юнармеец» в в/ч с. Нельша Тейковского района Ивановской области.  Как проходит военная служба солдата? Из чего складывается быт, и как отдыхают военнослужащие? Какие бывают виды оружия? Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята, посетившие воинскую часть.  Основная часть программы – знакомство с воинской частью:  с казармами, учебными классами, с оружием и техникой.  Программу начали с показа стрелкового оружия в учебном классе.  Ребятам продемонстрировали металлоискатель, а также рассказали об оружии, которое используют военнослужащие (автомат Калашникова, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты), разрешили сфотографироваться с ним и даже произвести сборку и разборку. Мальчишки воспользовались этой уникальной возможностью, ведь это настоящее боевое оружие. Ребята увидели не только виды оружия, но и военную технику.  Ребята остались довольны поездкой и благодарили военнослужащих за интересную и познавательную экскурсию.    (Приложения 21, 37) |
| 3.9. | Проведение гражданско-патриотических акций (3.12.) | Несовершеннолетние целевой группы –  25 человек;  родители-  8 человек;  наставники –  4 человека, добровольцы – 20 человек | Ноябрь, декабрь 2019 | Ноябрь, декабрь 2019 | Акции проводятся к Дню Победы, Дню России, Дню флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов с целью развития у несовершеннолетних чувства любви к Родине, родному краю, формирования готовности к защите Родины, воспитания уважения к подвигу ветеранов, повышения интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. В ходе акций подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, дети из их социального окружения будут оказывать адресную помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, благоустраивать аллеи славы, памятные места и воинские захоронения, памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проводить митинги. Число участников акций – не менее 80 человек | | 1 ноября 2019 года на базе МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» в рамках районной гражданско-патриотической акции «Я – патриот!» проведено внеклассное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Участие приняли ученики 5-8 классы МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2», несовершеннолетние целевой группы (15 человек), наставники (4 человека), родители (8 человек). Всего 60 человек.  28 ноября наставниками Центра «За мной будущее!» проведен Единый день профилактики «Спорт против наркотиков» на базе МБОУ «Петровская СШ» и МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2». Участие в турнирах по мини-футболу, волейболу, и кроссфиту приняли обучающиеся ОУ и 3 пары «наставник-несовершеннолетний».  14 декабря на базе МКОУ «Осановецкая СШ» совместно с отделом по физической культуре и спорту Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского м.р. прошло физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню конституции РФ. В мероприятии приняли участие три команды: «Текстильщик» (10 несовершеннолетних целевой группы, 4 наставника), «Стекс» и «Новый рубеж» - добровольцы (20 человек).  В рамках мероприятия прошли: турнир по флорболу, соревнования по дартсу, стритболу. В ходе мероприятия, команды показали результативную игру с наличием упорной борьбы и зрелищности, отличные результаты в бросках дротиков. В итоге первое место заняла команда «Текстильщик», второе место досталось команде «СТЕКС», третье место у команды «Новый рубеж».  (Приложения 22, 23, 37) |
| 3.10. | Проведение «Уроков мужества» для несовершеннолетних (3.13.) | Несовершеннолетние целевой группы –  40 человек,  наставники – 2 человека,  добровольцы – 5 человек | Октябрь 2019 | Октябрь 2019 | Состоится 6 мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, военнослужащих. «Уроки мужества» будут проводиться в школах и способствовать расширению познавательного интереса несовершеннолетних к истории своей страны, родного края.  Привлечение общественности к решению проблем патриотического воспитания несовершеннолетних «группы риска». Число участников «Уроков мужества»– не менее 80 человек | | К памятным датам: День неизвестного солдата, День героев Отечества проведены уроки мужества в рамках районной патриотической акции «Никто не забыт и ничто не забыто!». В акции приняли участие обучающиеся 4-х общеобразовательных организаций, в том числе и 40 несовершеннолетних целевой группы.  На уроках мужества звучали воспоминания о героях войны, наших земляках, героические стихи о войне, музыкальные произведения, использованы фрагменты из фильмов. Минутой молчания почтили память всех, кто ценной собственной жизни для нас с вами отстоял эту победу.  (Приложения 24, 25, 37) |
| 3.11. | Мониторинг работы военно-патриотического клуба (3.16.) | Несовершеннолетние целевой группы –  15 человек;  родители - 15 человек | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | Мониторинг проводится ежеквартально в форме анкетирования несовершеннолетних, посещающих военно-патриотический клуб «ЮНАРМЕЕЦ», и родителей по специально разработанным анкетам. Планируется, что у 100 % несовершеннолетних будет достигнут высокий уровень заинтересованности в обучении военно-прикладным видам спорта, овладения знаниями по подготовке к службе в рядах ВС РФ. Занятия в клубе предположительно позволят увеличить число желающих поступать в военные и другие специализированные учебные заведения, связанные с военной службой и службой в полиции, нести военную службу | | 28 декабря проведено анкетирование несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и родителей (законных представителей) Центра «За мной будущее!» на выявление уровня патриотизма несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и уровня патриотического самосознания родителей (законных представителей).  В мониторинге было охвачено 100 % несовершеннолетних и родителей (законных представителей).  По результатам анкетирования 86,6% несовершеннолетних считают себя патриотами;  40 % несовершеннолетних за службу в армии;  26,6 % (из 40 % несовершеннолетних готовых к службе в армии) заинтересованы в обучении в военных и специализированных учреждениях.  (Приложения 26, 27) |
| **Задача 4.** Организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение мероприятий по профориентационному просвещению несовершеннолетних, посещающих Центр «За мной будущее!», в формате экскурсий на предприятия района | Несовершеннолетние целевой группы –  10 человек;  специалисты – 4 человека;  наставники –  4 человека | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | Мероприятия планируется проводить на базе предприятий и организаций района (2 сельскохозяйственных предприятия, швейное производство, учреждение здравоохранения, 2 учреждения культуры, пожарная часть). Всего будет проведено 7 экскурсий на предприятия. Участники мероприятий – подростки, посещающие Центр «За мной будущее!» (40 человек).  При посещении предприятий подростки примут участие в квест-играх (викторины по профессиям, демонстрация знаний и умений, которые требуются от рабочих (специалистов) на данном предприятии), экскурсиях по предприятию, беседах (круглых столах) с руководством предприятия, представителями профильных ВУЗов и ССУЗов. Результат проведения профориентационных мероприятий:  повышение престижа рабочих профессий, востребованных в Гаврилово-Посадском районе среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;  повышение информированности несовершеннолетних о мире профессий, состоянии рынка труда в Гаврилово-Посадском районе, перспективах экономического развития города и района и перспективах трудоустройства в будущем | | 12 декабря на базе МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» специалистами Центра «За мной будущее!» совместно с представителями МО МВД России «Тейковский» (г. Гаврилов Посад) проведено мероприятие в рамках работы по профессиональному ориентированию и самоопределению подрастающего поколения. Цель мероприятия: популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел, ориентация выпускников на поступление в учебные заведения системы МВД России.  Воробьева С.А., инспектор ПДН, познакомила ребят с одной из наиболее важных, ответственных и даже опасных профессий в мире – полицейский. По окончании официальной части, мероприятие продолжили в спортзале спортивными состязаниями (волейбол, мини-футбол) с участием команды полиции и несовершеннолетних целевой группы. В мероприятии приняли участие 10 несовершеннолетних целевой группы  (Приложения 28, 37) |
| 4.2. | Проведение мероприятий по диагностике профессиональных способностей и предпочтений несовершеннолетних | Несовершеннолетние целевой группы –  27 человек | Октябрь-декабрь 2019 | Октябрь-декабрь 2019 | Мероприятия планируется проводить в формате бесед (1 час) два раза в месяц (всего 24 часа) с мультимедийной презентацией профессий и специальностей. Проводить мероприятия будут представители Центра занятости населения. На каждом мероприятии подростки будут проходить анкетирование для определения их профессиональных предпочтений, познавательных способностей и уровня достижений в различных предметных областях, адаптивных свойств личности подростков. После подведения результатов диагностических анкет подросткам будут даны рекомендации по выбору профессий | | Организация профориентационной деятельности посредством проведения мероприятий с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»:  -11 октября с несовершеннолетними целевой группы проведена игра «Хочу», «Могу». В ходе игры определены интересы и способности несовершеннолетних к определенным профессиям. Результаты игры сопоставили с результатами психологического тестирования, проведенного в заключении мероприятия с помощью дифференциально-диагностического опросника Е.А Климова (10 человек);  -15 ноября с несовершеннолетними целевой группы проведено комбинированное (анкетирование-обсуждение) мероприятие «Многообразие мира профессий». Несовершеннолетним целевой группы, предлагается анкета с перечнем профессий. Необходимо оценить, какие из этих профессий в ближайшем будущем будут наиболее престижны, подчеркнуть 5-7 профессий, которые лично привлекают ребят, оценить по 10-балльной шкале престижность всех выписанных профессий в эпоху СССР, в эпоху США и представить, насколько будут престижны эти профессии в будущем. Необходимо подсчитать, какие профессии оказываются наиболее перспективными в плане повышения престижности. Обсуждение результатов. Обратная связь (10 человек);  - 21 декабря – беседа о современном рынке труда и викторина «Профессии 21 века» (10 человек)  (Приложения 29, 30, 31) |
| **Задача 5.** Адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям | | | | | | | |
| 5.1. | Диагностирование, анализ ситуации и принятие решения о сопровождении несовершеннолетнего и его семьи психологом | Несовершеннолетние целевой группы –  40 человек, родители –  40 человек | Октябрь - декабрь 2019 | Октябрь - декабрь 2019 | Диагностика проводится психологом в формате наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования, деловых игр, анализа детских рассказов, рисунков о семье с несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, родителями (законными представителями), педагогами,  администрацией школы. Диагностирование пройдут не менее 80 несовершеннолетних, не менее 100 родителей (законных представителей). Психолог определяет проблемное поле данной семьи. Семья получает консультацию, проводится диагностика детско-родительских отношений. Далее проходит обсуждение с разными специалистами, для того, чтобы увидеть проблему с разных сторон, организовать помощь семье. Проводится консультация для родителей по поиску внутренних ресурсов семьи, их активизации. После определения психологом причин девиантного поведения подростка разрабатывается индивидуальный комплексный план по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи | В текущий период медиаторами было проведено 2 диагностических мероприятия.  В диагностические мероприятия было вовлечено 100% несовершеннолетних целевой группы (40 подростков). Диагностические анкеты были информативно обработаны.  1.Диагностика социометрического статуса несовершеннолетних в учебных классах, выявление референтных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы подростков. По результатам диагностики было выявлено, что 24,9% несовершеннолетних занимают лидирующее положение, 8,3 % выпавшие из сферы межличностного общения.  Результаты социометрии были переданы классным руководителям, и даны методические рекомендации. Медиаторы приняли решение провести диагностирование по определению социометрического статуса повторно во 2 полугодии учебного года, с целью сравнивать данный показатель с аналогичными за предыдущий период времени и учёта референтных ориентаций подростков.  2.Диагностика по выявлению подростков, склонных к совершению аутоагрессивных и суицидальных действий «Шкала безнадежности Бека». Диагностика предназначена для предсказания возможности самоубийства на основе мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд, и представляет собой 20 утверждений, которые отражают чувства, состояния, отношение к будущему и прошлом. Безнадежность рассматривается как система негативных ожиданий относительно ближайшего и отдаленного будущего. По результатам диагностического исследования у 32 человек (80 %) преобладает высокий «уровень надежды» в будущее, 8 человек (32 %) средний «уровень надежды» в будущее. Ни у одного подростка безнадёжность не выявлена, у всех 40 человек (100 %) выявлен «лёгкий» уровень безнадёжности.  По результатам исследования было определено, что категории подростков имеющие угрожающие показатели отсутствуют. Медиаторами было принято решение провести аналогичную диагностику в феврале 2020 года и сравнить полученные результаты.  (Приложения 32, 33) | |
| 5.2. | Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей | Несовершеннолетние целевой группы –  40 человек,  родители –  40 человек,  специалисты –  2 человека,  добровольцы –  2 человека,  наставники –  4 человека | Октябрь-декабрь 2019 | Октябрь-декабрь 2019 | Работа по индивидуальному комплексному плану по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи проводится в форме индивидуального консультирования психологом и медиации членов семьи. Отметки о проведении индивидуального консультирования вносятся в Карту сопровождения несовершеннолетнего.  В результате ожидается коррекция детско-родительских отношений, осознание подростком роли родителя в его жизни, повышение значимости взрослого, выявление и проработка личностных особенностей родителя, коррекция ролей «родитель – ребенок», супружеских отношений. С целью психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска будет применяться метод наставничества. В качестве наставников привлекаются педагоги, психологи, которые являются работниками Центра, и волонтеры, мотивированные на работу с подростками данной категории. В обязанности наставника входит: создание и  поддержание связей между подростком группы риска, школой, семьей и местом проживания, подготовка его к интеграции в самостоятельную жизнь.  Наставник осуществляет психологическое сопровождение, оказывает помощь в ориентации в хозяйственно-бытовых вопросах, помогает подросткам эффективно взаимодействовать со всеми службами.  Планируется проведение:  не менее 50 посещений семей на дому, анкетирование или тестирование родителей (76 чел.), психолого-педагогическое просвещение родителей (Родительский всеобуч) с участием не менее 50 чел., проведение не менее 50 индивидуальных бесед и консультаций для родителей, а также и индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих проблемы в учебе, пропуски занятий | За отчетный период продолжалась индивидуальная работа с 40 несовершеннолетними и 40 родителями (законными представителями) в следующих формах:  18 октября – профилактическая операция «Внимание родители!». Цели операции:  - раннее выявление семей социального риска и организация профилактической работы с ними;  - профилактика и предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних;  **-** организация досуга несовершеннолетних, обеспечение правового просвещения несовершеннолетних и законных представителей. В мероприятии участвовало 40 родителей.  19 ноября – профилактическая операция «Лидер», целью которой являлось: предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодёжной среде, выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность, выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних. Участвовало 40 несовершеннолетних целевой группы.  Проведено 2 рейда с привлечением инспектора ПДН и представителей субъектов профилактики в вечернее время, обследовано 40 семей. В процессе посещения семей не было случаев, когда требовалось незамедлительное изъятие детей из семьи.  (Приложения 34, 35)  За отчетный период наставниками установлены контакты с подростками целевой группы, сформировано ближайшее окружение несовершеннолетнего, оказана помощь в организации досуга. Несовершеннолетние, которые состоят в парах «ребенок-наставник», активно посещают спортивные секции МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» и участвуют в соревнованиях. | |
| 5.3. | Создание портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних – участников проекта | Несовершеннолетние целевой группы –  40 человек | Октябрь - декабрь 2019 | Октябрь - декабрь 2019 | Сбор материалов для портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних целевой группы проекта осуществляется в течение всего периода реализации проекта. Отражает положительные результаты их участия в мероприятиях проекта, в том числе в социально значимых акциях, их личностный рост, формирование новых интересов, повышение самооценки, раскрывает индивидуальные возможности несовершеннолетних, развивает мотивацию дальнейшего личностного роста. Портфолио оформляется в виде альбома и вручается каждому несовершеннолетнему в торжественной обстановке в присутствии родителей (законных представителей), детей из социального окружения, представителей администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, членов рабочей группы проекта, представителей общественности и СМИ на закрытии выставки-презентации работ несовершеннолетних | Папки накопители (электронные) регулярно пополняются по мере достижения результатов несовершеннолетних по разделам «Портфолио достижений»: 1. «Мой портрет»; 2 «Мои успехи»; 3 «Мои работы»; 4 «Отзывы и рекомендации» | |

**3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности**

Реализация Проекта организуется под строгим контролем Рабочей группы, которая создана с целью реализации задач инновационного проекта «За мной будущее!», а также подготовки отчётной документации по итогам его реализации. В отчётный период (октябрь-декабрь 2019 года)проведено 3 заседания рабочей группы. Были рассмотрены следующие вопросы:

1. При организации мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!», было выявлено, что в 2019 году в высших учебных заведениях и организациях имеющих право вести переподготовку специалистов проведения курсовой подготовки по направлениям «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» и «Медиация» не запланировано. Было принято решение, поручить Отделу образования Управления социальной сферы выйти с ходатайством в АУ «Институт развития образования Ивановской области» с просьбой организовать курсовую подготовку по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» для 1 педагога дополнительного образования и по направлению «Медиация» для 2 педагогов. По согласованию с Институтом развития образования Ивановской области курсовая подготовка была организована в индивидуальном порядке для 3-х педагогов с применением очно-заочного обучения и дистанционных технологий.
2. О выполнении Плана мероприятий по реализации проекта за 2019 год.
3. О выполнении финансовых обязательств по реализации проекта за 2019 год.

Лысова И.Н. – довела до присутствующих информацию о выполнении финансовых обязательств по реализации Проекта за 4-й квартал 2019 года.

В 4 квартале 2019 года на реализацию проекта было израсходовано 81 896 рублей. Финансирование осуществлялось на следующие мероприятия:

1. Костюм Л1 ОЗК, 5 штук, 16500 рублей

2. Комплект экипировки юнармейца зимний, 10 штук, 135 100 рублей

3. Оплата обучения специалистов по направлению «Медиация», 25 140 рублей

4. Оплата обучения специалистов по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи», 5200 рублей

- по мероприятию «Мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!» (п.1 Комплексного плана мероприятий проекта), в связи с увеличением стоимости образовательной услуги оплата обучения специалистов по направлению «Медиация» (- 25140 руб.) больше на 15140,00 руб., чем запланировано.

Вышеуказанные расходы были произведены за счет экономии:

- по мероприятию «Мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов по направлениям деятельности Центра «За мной будущее!» (п.1 Комплексного плана мероприятий проекта), сложившейся при оплате обучения специалистов по направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» в сумме 4800,00 рублей;

- по мероприятию «Организация работы кружка технического творчества «Робототехника» в Центре «За мной будущее!» (п.2 Комплексного плана мероприятий проекта), сложившейся при приобретении в первом отчетном периоде следующей позиции:

- компьютер (- 30010,00 руб.) в сумме 10340,00 рублей.

Лысовой И.Н., было рекомендовано определить экономию финансовых средств, после чего выяснить у руководства Фонда (через официальный запрос), на какие нужды можно израсходовать данные средства.

Было принято решение признать работу рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!» удовлетворительной. Заслушать информацию о выполнения плана мероприятий по реализации проекта «За мной будущее!» за отчетный период на коллегии при главе администрации в декабре 2019 года

Информация о ходе реализации Проекта были рассмотрены на заседании коллегии при Главе района (в рамках отчета о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района за 2019 год), на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на Совете профилактике при отделе образования Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района.

В отчётный период под особым контролем находилась работа по информационному сопровождению проекта. Информация о деятельности Центра «За мной будущее!» была размещена и опубликована на следующих информационных ресурсах:

1. Районная газета «Сельская правда», статья «Профессия педагога – основа всех добрых начал на земле».
2. На сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» размещена информация о работе Центра «За мной будущее!»
3. На сайте отдела образования размещён логотип Центра «За мной будущее!»
4. В социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».

На отчётный период можно констатировать факт, что о создании и реализации проекта «За мной будущее!» на базе Центра дополнительного образования известно всей педагогической общественности района, всем родителям, чьи дети состоят на различных видах учёта и просто жителям района. Большое количество заявок поступает директору Центра Женаевой Е.Е. от родителей, чьи дети не состоят на профилактических учётах, с пожеланиями включить своих детей в кружок «Робототехника». Вопрос о включении детей в работу кружка рассматривается.

Несовершеннолетние с большим желанием посещают кружок «Робототехника», посещаемость составляет 100%. За отчетный период проведено по 13 занятий в каждой группе. При знакомстве с робототехникой ребята на практике используют свои знания, полученные на занятиях по предметам математика, физика, конструирование, черчение, труд, химия, биология, информатика. Разработка проектов, создание роботов, выполнение совместных или групповых заданий позволяет ребятам научиться работе в команде, постановке задач, контролю их решений, оформлению работ и презентаций, выступлению перед публикой, эмоциональному контролю на соревнования. В процессе работы учащиеся имеют возможность проявить инициативу, лидерские и творческие способности. Самое главное детям интересно и они с удовольствием постигают новые проекты.

Работа кружка осуществлялась с помощью наборов LEGO EDUCATION по нескольким направлениям:

1. Работа с конструктором LEGO WEDO
2. Работа с конструктором RoboRobo Робо Кидс
3. Работа с конструктором LEGO EDUCATION «Простые механизмы»
4. Работа с конструктором LEGO MINDSTORM EV3
5. Работа с датчиками VERNIER

Результаты работы кружка публиковались на сайте МКУДО «Гаврилово- Посадский ДЮЦ» под логотипом «За мной будущее!». Педагог на занятиях стимулирует и активизирует информационное пространство вокруг ребенка, повышая уровень заинтересованности несовершеннолетних. Например, в виде игр, соревнований, где каждый обучающийся может показать свои сильные стороны и при любом уровне знаний успешно применить полученные навыки в будущем.

За отчетный период работы кружка обучающимися были подготовлены проекты:

1. Работа с конструктором LEGO WEDO
2. Тема «Сельскохозяйственные машины» (созданы модели «Погрузчик», «Комбайн», «Уборочная машина», «Трактор», «Трактор погрузчик», «Сеялка», экспозиция «Уборка овощных культур», «Культиватор»).

Клуб «Юнармеец» Центра регулярно посещает 15 несовершеннолетних целевой группы. За отчетный период в клубе «Юнармеец» проведено 26 занятий (согласно расписанию 2 раза в неделю 1 академический час (45 мин.))

В течение отчетного периода клуб работал согласно программе и плану. Проведены следующие мероприятия:

1.Посещение воинской части с. Нельша Тейковского района. Основная часть программы – знакомство с воинской частью: с казармами, учебными классами, с оружием и техникой.Программу начали с показа стрелкового оружия в учебном классе.

Ребятам продемонстрировали металлоискатель, а также рассказали об оружии, которое используют военнослужащие (автомат Калашникова, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты), разрешили сфотографироваться с ним и даже произвести сборку и разборку. Мальчишки воспользовались этой уникальной возможностью, ведь это настоящее боевое оружие. Ребята увидели не только виды оружия, но и военную технику.

Ребята остались довольны поездкой и благодарили военнослужащих за интересную и познавательную экскурсию.

2.В рамках гражданско-патриотической акции «Я – патриот!» на базе МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» проведено внеклассное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

3. На базе МКОУ «Осановецкая СШ», прошло физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню конституции РФ. В мероприятии приняли участие три команды: «Текстильщик, «Стекс» и «Новый рубеж». В рамках мероприятия проведены: турнир по флорболу, соревнования по дартсу, стритболу.

4. Организовано посещение ветеранов труда, оказание им помощи в преддверии Дня пожилых людей. Не забывали и о патриотической работе с младшими школьниками, которые участвовали в мероприятиях Уроки мужества, дни воинской Славы и памятные даты.

Проведен мониторинг несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и родителей (законных представителей) Центра «За мной будущее!». Целью анкетирования было выяснить, уровень патриотизма несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и уровень патриотического самосознания родителей (законных представителей).

В мониторинге было охвачено 100 % несовершеннолетних и родителей (законных представителей).

По результатам анкетирования 86,6% несовершеннолетних считают себя патриотами.

Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. Ребята занимаются с увлечением, и это, пожалуй, радует больше всего.

Продолжена работа наставников с подростками целевой группы. За отчетный период с целью развития наставничества при работе с подростками группы риска в Центре «За мной будущее» продолжали свою работу по индивидуальным планам 4 пары «наставник-ребенок». Наставники были определены из педагогов мужчин, в виду отсутствия отцовского воспитания. Все несовершеннолетние целевой группы являются обучающимися Профессионального лицея №19 г. Тейкова, но в виду отсутствия основного общего образования зачислены в общеобразовательные учреждения. Проведено итоговое методическое объединение педагогов наставников, где были подведены итоги за 2019 год.

При реализации Проекта, большое внимание уделяется квалифицированным кадрам. С 06.11.2019 по 06.12.2019 в ОГ АУДПО «Институт развития образования Ивановской области» прошли обучение 3 педагога. По направлению «Современные подходы и технологии гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» - 1 человек и по направлению «Медиация» - 2 человека.

Согласно плану запланированных мероприятий 31 октября 2019 г. была организована экскурсия на большой фестиваль роботов г. Иваново. В мероприятии приняло участие 15 несовершеннолетних и 2 педагога. Мероприятие было организовано с целью формирования у несовершеннолетних осознанного желания заниматься техническим творчеством.

В г. Иваново впервые была организована выставка «Большой Фестиваль Роботов». Организаторы обещали удивить современными разработками, многие из которых были впервые представлены в России в 2019 году. Ребятам показали робота-гуманоида из Лас-Вегаса, первую в мире роборыбу, робобаристу Монти, эмоционального робота-француза, дроны-сказочники, космические технологии.   Работали 67 интерактивных зон.

Данный проект популяризирует инженерные профессии, формирует интерес к занятию наукой. В игровой форме детям школьного и дошкольного возраста рассказывали о робототехнике, инновациях и инновационных технологиях.

15 ребят Центра реабилитации «За мной будущее!», занимающихся в кружке «Робототехника» посетили более 20 интерактивных площадок, познакомились с авторами моделей умных-роботов.

1.      Новейшие роботы на Большом Фестивале

2.      6 техношоу каждые 30 минут

3.      Стирание границы между реальностью и виртуальным миром

4.      Интерактивное космическое пространство

5.      Мастер-классы и т.д.

22 ноября 2019 г. несовершеннолетние целевой группы приняли участие в мастер-классах «Квантотур» на базе детского технопарка «Кванториум». Преподаватели «Кванториума» рассказали ребятам о робототехнике и роботизированных системах. Познакомили с передовыми технологиями в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов. Ребятам очень понравилось. Участие приняли 10 несовершеннолетних целевой группы.

15 ноября 2019 г на базе Центра «За мной будущее!» организован конкурс моделей робототехники, в котором приняли участие 20 несовершеннолетних кружка «Робототехника».

Конкур прошел с целью проявить умение публичной презентации собственных разработок. Лучших 10 проектов получили право на участие в соревнованиях. Полученные сертификаты участника конкурса приложены в портфолио несовершеннолетних.

20 декабря 2019г на базе Центра «За мной будущее!» прошли соревнования среди «личников». Участвовали 10 несовершеннолетних. Соревнования проводились с целью развития личности обучающихся, делающих первые шаги в области технического творчества, для реализации их творческого потенциала.

Соревнования проводились в состязательной и творческой категориях.

Состязательная категория:

• Следование по линии.

• Слалом по линии.

Соревнования проводятся в младшей и старшей возрастных группах.

Младшая возрастная группа: участники 2009 г.р. - 2007 г.р.

Старшая возрастная группа: участники 2006 г.р. - и старше

Участники могут принимать участие в одном и более видах соревнований.

Творческая категория:

• «Робо-сюжет».

Соревнования проводились в младшей и старшей возрастной группе. Младшая возрастная группа: участники 2009 г.р. -2007 г.р. Старшая возрастная группа: участники 2006 г.р. - и старше

• «РОБО-старт».

Соревнования проводились для участников 2011 г.р. -2009 г.р. Победители и призеры получили сладкие подарки и грамоты.

Самые лучшие модели были представлены на открытии детского районного фестиваля «Звездный олимп», который прошел в актовом зале МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» Ребята за свои работы получили памятные сувениры.

27 декабря 2019г проведен мониторинг несовершеннолетних кружка «Робототехника».

За отчетный период курс «Робототехника» по дополнительной общеразвивающей программе «Основы робототехники «Lego»» по результатам конкурса проектов робототехнических моделей освоен на:

Отлично – 50%

Хорошо – 45%

Удовлетворительно – 5%

Совместно с представителями МО МВД России «Тейковский» (г. Гаврилов Посад) проведено мероприятие в рамках проведения работы по профессиональному ориентированию и самоопределению подрастающего поколения. Цель мероприятия: популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел, ориентация выпускников на поступление в учебные заведения системы МВД России. Воробьева С.А. познакомила ребят с одной из наиболее важных, ответственных и даже опасных профессий в мире – полицейский. По окончании официальной части, мероприятия продолжили в спортзале спортивными состязаниями (волейбол, мини-футбол) с участием команды полиции и несовершеннолетних целевой группы. В мероприятии приняли участие 10 несовершеннолетних целевой группы

Организация профориентационной деятельности по-прежнему остаётся приоритетной. Деятельность осуществляется с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»:

-Мероприятие по выявлению склонности и профессиональным ориентирам. Игра «Хочу», «Могу» - интересы и способности. Среди обучающихся было проведено психологическое тестирование с помощью ДДО Е.А.Климова.

-Многообразие мира профессий. Труд и развитие личности. Труд и профессионализм. Предлагается перечень профессий, учащимся необходимо оценить, какие из этих профессий в ближайшем будущем будут наиболее престижны, подчеркнуть 5-7 профессий, которые лично их привлекают, оценить по 10-балльной шкале престижность всех выписанных профессий в эпоху СССР, в эпоху США и представить, насколько будут престижны эти профессии в недалекие лучшие времена. Необходимо подсчитать, какие же профессии оказываются наиболее перспективными в плане повышения престижности. Обсуждение результатов. Обратная связь. (10чел)

- Профессии 21 века. Беседа о современном рынке труда, викторина «Профессии 21 века». (10 чел)

В текущий период медиаторами было проведено 2 диагностических мероприятия.

В диагностические мероприятия было вовлечено 100% несовершеннолетних (40 подростков). Диагностические анкеты были информативно обработаны

1.Диагностика социометрического статуса несовершеннолетних в  учебных классах, выявление референтных групп общения, изучение  эмоциональной атмосферы подростков. По результатам диагностики было выявлено, что 24,9% несовершеннолетних занимают лидирующее положение, 8,3 % выпавшие из сферы межличностного общения.

Результаты социометрии были переданы классным руководителям, и даны методические рекомендации. Медиаторы приняли решение провести диагностирование по определению социометрического статуса повторно во 2 полугодие учебного года, с целью сравнивать данный показатель с аналогичными за предыдущий период времени и учёта референтных ориентаций подростков.

2.Диагностика по выявлению подростков, склонных к совершению аутоагрессивных и суицидальных действий «Шкала безнадежности Бека». По результатам диагностического исследования Уровень надежды: высокий уровень – 8 чел. (20 %), средний уровень – 31 чел. (77,5 %), низкий уровень – 1 чел. (2,5 %). Уровень безнадёжности: высокий – 0 чел.(0 %), средний уровень – 39 чел. (97,5 %) низкий уровень – 1 чел.(2,5 %). По результатам исследования был сделан вывод, что к «группе риска» данного обследования можно несовершеннолетнего.

Была продолжена индивидуальная работа с 40 несовершеннолетними и 40 родителями (законными представителями) в следующих формах:

18.10.2019 г. Профилактическая операция «Внимание родители!». Цели операции:

- раннее выявление семей социального риска и организация профилактической работы с ними;

- профилактика и предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних;

**-** организация досуга несовершеннолетних, обеспечение правового просвещения несовершеннолетних и законных представителей. В мероприятии участвовало 40 чел. родителей.

19.11.2019г профилактическая операция «Лидер», целью которой являлось: предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодёжной среде, выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность, выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних. Участвовало 40 несовершеннолетних целевой группы

- Организация рейдов с привлечением инспектора ПДН и субъектов профилактики. Проведено 2 рейда в вечернее время, обследовано 40 семей. В процессе посещения семей не было случаев, когда требовалось незамедлительное изъятие детей из семьи.

За отчетный период наставниками установлены контакты с подростками целевой группы, сформировано ближайшее окружение несовершеннолетнего, оказана помощь в организации досуга. Несовершеннолетние, которые состоят в парах «ребенок-наставник», активно посещают спортивные секции МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» и участвуют в соревнованиях.

Педагогами дополнительного образования ведется работа по пополнению портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних – участников проекта. Папки накопители (Электронные) регулярно пополняются по мере достижения результатов несовершеннолетних по разделам «Портфолио достижений», в которой содержатся 4 раздела: 1. «Мой портрет»; 2 «Мои успехи»; 3 «Мои работы»; 4 «Отзывы и рекомендации»

Мероприятия проекта позволили продвинуться к достижению поставленной цели, решить задачи, обеспечить ожидаемый социально-значимый эффект. Созданы условия и приобретено оборудование для кружка технического творчества «Робототехника», набраны целевые группы детей и подростков для занятий в кружке технического творчества, в кружке «Юнармеец», организована работа по профессиональной ориентации несовершеннолетних.

Все показатели, запланированные на отчётный период, выполнены в полном объёме. Все несовершеннолетние целевой группы задействованы в мероприятиях проекта. Таким образом, в городе проведена определённая работа, способствующая поддержанию благоприятно-психологического климата, здоровой и безопасной среды. Отмечается плодотворная совместная деятельность участников воспитательной системы района: родительской общественности, педагогического коллектива, органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В результате проведённой работы с улучшением ситуации 20 несовершеннолетних снято с учёта.

**4. Показатели эффективности реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование (индикатора) показателя** | **Единица**  **измерения** | | | **Значение показателя** | |
| ожидаемое значение  за 2019 год | достигнутое значение  за отчетный период / 2019 год |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
| **Охват мероприятиями целевой группы проекта** | | | | |  |  |
| 1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | человек | | | 40 | 40/40 |
| 2. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных  в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта  (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | | | 40 | 40/40 |
| 3. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | | | 40 | 40/40 |
| 4. | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек | | |  |  |
| 4.1. | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | | | 40 | 40/40 |
| 4.2. | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | | | 30 | 0/30 |
| 4.3. | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | | | 40 | 40/40 |
| 5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия  в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | | | 75% | 25%/75% |
| 6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные  в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | | | 100 | 100/100 |
| 7. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | | | 80 | 80/80 |
| 8. | Количество пар «наставник - подросток» | единиц | | | 5 | 4/4 |
| 9. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | | | 40 | 20/20 |
| ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | | | |
| 10. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | | 6 | | 6/6 |
| 11. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | | 1 | | 0/0 |
| 12. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность  и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | | 18 | | 18/18 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | | 0 | | 3/5 |
| ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | | | |
| 14. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | | 0 | | 0/0 |
| 15. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | | 1 | | 0/0 |
| ***Обеспечение публичности проектной деятельности*** | | | | | | |
| 16. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | | 9 | | 1/3[[1]](#footnote-1) |
| 17. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | | 0 | | 0/0 |
| 18. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | | 36 | | 2/5[[2]](#footnote-2) |

1. **Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **отчетного документа (материала)** | **Количество**  **экземпляров** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Протоколы заседаний рабочей группы (Приложение 1) | 3 |
| 2 | Заседание коллегии. Выписка из выступления отчета комиссии КДН. (Приложение 2) | 1 |
| 3 | Публикации в печатных СМИ (копия) (Приложение 3) | 1 |
| 4 | Скриншоты сайтов (Приложение 4) | 3 |
| 5 | Отчет о работе кружка «Робототехника» (Приложение 5) | 1 |
| 6 | Аналитическая справка о работе наставников (Приложение 6) | 1 |
| 7 | Индивидуальный план наставника. Отчеты (Приложение 7) | 1 |
| 8 | Документы, подтверждающие прохождение обучения (копии) (Приложение 8) | 4 |
| 9 | Журнал учета (Приложение 9) | 1 |
| 10 | Отзывы родителей о работе кружка «Робототехники» | 1 |
| 11 | Списки несовершеннолетних на экскурсию (Приложение 11) | 1 |
| 12 | Отчет специалистов (Приложение 12) | 1 |
| 13 | Положение о конкурсе (Приложение 13) | 1 |
| 14 | Списки, отчет (Приложение 14) | 1 |
| 15 | Положение о проведении соревнований (Приложение 15) | 1 |
| 16 | Списки, отчет (Приложение 16) | 1 |
| 17 | Протоколы (Приложение 17) | 1 |
| 18 | Мониторинг (Приложение 18) | 1 |
| 19 | Списки. Журнал учета (Приложение 19) | 1 |
| 20 | Отчет о работе клуба «Юнармеец» (Приложение 20) | 1 |
| 21 | Списки участников экскурсий, отчет специалистов (Приложение 21) | 1 |
| 22 | Положение муниципальной гражданско-патриотической акции (Приложение 22) | 1 |
| 23 | Отчет специалистов о . Списки (Приложение 23) | 1 |
| 24 | Положение о мероприятии «Урок мужества» (Приложение 24) | 1 |
| 25 | Отчет специалистов о мероприятии (Приложение 25) | 1 |
| 26 | Анкета, тесты (Приложение 26) | 1 |
| 27 | Аналитическая справка (Приложение 27) | 1 |
| 28 | Списки. Отчет специалиста (Приложение 28) | 1 |
| 29 | Списки участников профориентации (Приложение 29) | 1 |
| 30 | Отчет специалистов (Приложение 30) | 1 |
| 31 | Анкета опросник (Приложение 31) | 1 |
| 32 | Отчет специалистов (Приложение 32) | 1 |
| 33 | Тесты (Приложение 33) | 1 |
| 34 | Журнал мероприятий (Приложение 34) | 1 |
| 35 | Аналитическая справка специалистов (Приложение 35) | 1 |
| 36 | Отчет специалистов (Приложение 36) | 1 |
| 36 | Фото материалы (Приложение 36) | 1 |

Глава Гаврилово-Посадского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.Ю. Лаптев)

(подпись)

М.П.

1. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта ниже планового показателя в связи с тем, что сократилось количество выпусков районной газеты «Сельская правда» с 3-х раз в неделю до 1-го раза в неделю (по субботам). Редакция не принимает еженедельно информацию по данному проекту из-за загруженности. [↑](#footnote-ref-1)
2. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах ниже, так как показаны только статьи о реализации проекта. В показатель не включены новостные публикации по мероприятиям в рамках реализации проекта «За мной будущее!», размещенные в группах в социальных сетях (п. 1.3 Информации о мероприятиях, реализованных в отчетный период). [↑](#footnote-ref-2)