| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда _____________________ (М.В. Гордеева) (подпись) М.П. |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| 1. | Наименование проекта | «За мной будущее!» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Грантополучатель | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от 3 апреля 2019г. № 01-03-133п-2018.17/18 |
| 4. | Дополнительное соглашение к Договору (при наличии) | Дополнительное соглашение № 1 от 25 июня 2020 года |
| 5. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |
| 6. | Отчетный период | с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. |
| 7. | Исполнитель (лицо, подписавшее Договор) | Лаптев В.Ю., глава Гаврилово-Посадского муниципального района |
| 8. | Контактное лицо | Прыгунова Анна Дмитриевна, заместитель начальника УСС, начальник отдела образования |
| 9. | Контактная информация Грантополучателя | Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): ул. Розы Люксембург, д. 3, Ивановская область, г. Гаврилов Посад, 155000 |
|  |  | Телефон: (849355) 2-14-96, с/т 89036323408 |
|  |  | Факс: (849355) 2-13-38 |
|  |  | Адрес электронной почты: posadroo@yandex.ru |

- Основная информация о проекте

| 1. | Наименование программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которой выполняется проект | Программа «Не оступись!» Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета (инновационный социальный проект «За мной будущее!») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Наставничество; социальные практики гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних; социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, состоящих на различных видах профилактического учета |
| 3. | Цель проекта | Создание условий для социализации, реабилитации и досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «группы риска» |
| 4. | Задачи проекта | Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!»; формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и их семей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий; создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности; организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда; адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям |
| 5. | Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета, – 73 человека; семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом – 73 семьи |
| 6. | Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (КДН и ЗП администрации Гаврилово-Посадского района); Территориальное Управление социальной защиты населения по Гаврилово-Посадскому муниципальному району (ТУСЗН Гаврилово-Посадского района); Подразделение по делам несовершеннолетних ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» (ПДН ОП №10); Управление социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (УСС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района); Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Гаврилово-Посадский детско-юношеский центр» (МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ) |
| 7. | Территория реализации проекта | Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, г. Гаврилов Посад |

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование и охват целевой группы | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Реализация мероприятий, способствующих эффективному управлению проектом «За мной будущее!» |
| 1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы по управлению проектом | Специалисты – 8 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Рабочая группа по управлению проектом создается в составе 8 человек. Разрабатывается и утверждается Положение о составе и деятельности рабочей группы. Рабочая группа по управлению проектом выполняет следующие функции: проводит установочное заседание для руководителей и специалистов – исполнителей мероприятий проекта; формирует целевую группу проекта; разрабатывает и утверждает программу по информационному сопровождению проекта; проводит мониторинг комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов; принимает участие в подготовке отчетных кампаний по представлению итогов (промежуточных, заключительных) на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; привлекает к выполнению комплексного плана мероприятий организации – соисполнители и осуществляет контроль и координацию проводимой ими работы; привлекает к взаимодействию членов попечительских советов образовательных учреждений, где обучаются дети – участники проекта, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, представителей общественных организаций; осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта. Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно | Проведено 6 заседаний рабочей группы. В связи с введением на территории Ивановской области режима повышенной готовности (Указ губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг) 3 заседания рабочей группы было проведено в режиме он-лайн. Наиболее важные принятые решения: 1. Работа кружка «Робототехника», организация и участие в соревнованиях различного уровня 2. Привлечение участников клуба «Юнармеец» в городских мероприятиях посвящённых 75-летию Победы. 3. Приобретение оборудования для кружка «Юнармеец» 4. Организация трудовой занятости подростков в летний период. 5. Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей. 6. О приобретении оборудования в период январь-июнь 2020 года 7. О плане оказания медиативной помощи несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета. 8. О переходе на дистанционное взаимодействие с несовершеннолетними и их родителями С апреля по июнь заседания рабочей группы проводились в режиме видеоконференцсвязи. Рассмотрены следующие вопросы: 1.О привлечении несовершеннолетних в период режима повышенной готовности к занятиям в он-лайн режиме. 2.О продлении срока реализации мероприятий инновационного социального проекта. (Приложения 1, 2) |
| 1.2. | Проведение отчетов на коллегиях администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (1.3.) | Специалисты – 15 человек | Март, май 2020 | Январь, июнь 2020 | Распространение результатов реализации проекта, оценка эффективности реализации проекта, определение дальнейших перспектив работы «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом «За мной будущее!», проведение контроля целевого и эффективного использования средств гранта | 21 января 2020 года на коллегии администрации Гаврилово-Посадского муниципального района и заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектор ПДН ОП №10 г. Гаврилов Посад С.А. Воробьева дала полную информацию о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гаврилово-Посадском муниципальном районе. Светлана Александровна довела до присутствующих, что в работе с несовершеннолетними состоящих на различных видах учёта большую поддержку оказал проект, в рамках которого на базе Гаврилово-Посадского ДЮЦ открыт Центр «За мной будущее!». В настоящее время Центр посещает более 70 детей. Особой популярностью пользуется кружок «Робототехника», занятия по профориентации и экскурсии. Следует отметить, что отсутствуют случаи совершения несовершеннолетними повторных правонарушений. 22 июня 2020 года состоялось второе заседание рабочей группы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. Был рассмотрен вопрос о состоянии работы по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, по защите информации, размещаемой в сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В заседании принимали участие представители всех субъектов профилактики и руководители общеобразовательных организаций. Руководителям ОУ рекомендовано: Запланировать при проведении единого дня профилактики лектории по теме «Подростковый суицид» с привлечением субъектов профилактики. Продолжить работу по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних и по защите информации, размещаемой в сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Продолжить мониторинг «суицидального настроения» в социальных сетях среди подростков. (Приложения 3, 51) |
| 1.3. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта (1.5.) | Несовершеннолетние целевой группы, специалисты, население района | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | В печатных СМИ, в том числе в районной газете «Сельская правда», будет размещено не менее 18 информаций о ходе и результатах реализации проекта; на Интернет-сайтах администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ», организаций – исполнителей мероприятий проекта – не менее 70 материалов. Будут созданы группы «За мной будущее!» в социальных сетях: Одноклассники, В контакте, Твиттер, Фейсбук. В результате повысится осведомленность населения Гаврилово-Посадского района о реализуемом на территории района проекте, мерах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, повысятся возможности привлечения общественности к участию в мероприятиях проекта. В итоге с учетом всех видов информации охват населения Гаврилово-Посадского района информационным оповещением о ходе реализации проекта составит около 10 000 человек | Утверждена программа информационного сопровождения проекта «За мной будущее!» на январь-сентябрь 2020 год, от 20.01.2020 года (Приложение 4) На сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» в ленте новостей размещено 11 публикаций о проведенных мероприятиях Центра «За мной будущее!» (https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/portfolio/dostijeniya.aspx): - итоги конкурса буклетов «Мир, в котором я живу!» среди команд наставник – несовершеннолетний; - методические рекомендации для несовершеннолетних целевой группы по изготовлению праздничной атрибутики ко Дню победы; - акции ко Дню Победы: «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Доброе слово ветерану»; - Он-лайн лекторий для родителей и несовершеннолетних целевой группы «Полезные рекомендации для родителей и детей на время самоизоляции» в рамках медиации; - Он-лайн лекторий для родителей «Учимся жить, не выходя из комнаты. Практические рекомендации психологов и семейных медиаторов»; - военно – патриотическая игра «Зарница»; - день открытых дверей на базе ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» Пожарная часть – 42 «3 отряд ГПС Ивановской области» г. Гаврилов Посад; - турнир по флорболу к Дню защитника Отечества; - соревнования по робототехнике; - участие несовершеннолетних юнармейцев в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 2,3,5 км - финальные соревнования по лыжным гонкам, участвовал несовершеннолетний целевой группы На сайте отдела образования размещён логотип Центра «За мной будущее!» и Фонда http://obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=5. На сайте Отдела образования Управления социальной сферы Администрации района размещена статья об участии детей из целевой группы проекта во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2020» http://obrazovanie-gavposad.ru/index.php/2020-02-25-11-04-17/1309-2020-02-25-10-55-47.html. В социальной сети в контакте создана группа «За мной будущее!» (https://vk.com/club188729166) участников за отчетный период – 55 чел. Просмотр материалов – 2800 человек В социальной сети «Одноклассники» в группе Отдела образования https://ok.ru/obrazovanie.gavposad (участников на конец отчетного периода 430 человек) размещена информация о реализации проекта «За мной будущее!». Просмотр материалов 200 человек. (Приложение 5) |
| Задача 2. Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и их семей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий |
| 2.1. | Формирование целевой группы проекта | Несовершеннолетние целевой группы – 33 человека из 33 семей | Январь 2020 | Январь-февраль 2020 | Будет сформирован реестр несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В целевую группу проекта будет включено 73 несовершеннолетних с учетом их желания | За отчетный период совместно с отделом образования УСС, ТУСЗН Гаврилово-Посадского муниципального района и ПДД ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский» проектом было привлечено и охвачено 33 несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет. Субъектами профилактики проведены индивидуальные информационные встречи с законными представителями обучающихся. (Приложения 6, 7) |
| 2.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | Родители – 33 человек | Январь 2020 | Январь-февраль 2020 | Будет проведена индивидуальная и в малых группах разъяснительная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, о реализуемом проекте, его ожидаемых результатах, порядке участия несовершеннолетних в запланированных мероприятиях. Обеспечено получение согласия на участие в проекте и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних по разработанному образцу | 24 января проведено собрание с родителями несовершеннолетних целевой группы, присутствовало – 25 родителей, 8 законных представителей отсутствовали по причине занятости, до них информация была доведена в индивидуальном порядке специалистами Центра (посещение семей). Родители получили информацию о целях и задачах проекта, создании Центра реабилитации «За мной будущее!». Все присутствующие приглашены на обзорную экскурсию по Центру «За мной будущее!» в рамках Дня открытых дверей кружка «Робототехника. Со всех родителей целевой группы получены согласия на участие в проекте и обработку персональных данных. (Приложения 8, 9) |
| Задача 3. Создание условий для личностного развития несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, ориентирование несовершеннолетних на выработку социально одобряемой модели поведения, освоение новых знаний и навыков, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности |
| 3.1. | Создание и организация деятельности «Центра реабилитации и досуга подростков, находящихся в конфликте с законом, «За мной будущее!» | Несовершеннолетние целевой группы – 33 человека, 4 наставника | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Центр «За мной будущее!» создается на базе МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ». С этой целью обеспечивается внесение изменений в устав МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» о включении в его состав «Центра реабилитации и досуга подростков, состоящих в конфликте с законом «За нами будущее!». Работа Центра будет направлена на организацию кружковой деятельности для несовершеннолетних, трудового воспитания и трудовую адаптацию несовершеннолетних, социально-психологический патронаж. Задачи работы Центра: снижение количества несовершеннолетних с девиантным поведением; положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе, стабилизация числа беспризорных детей и подростков; ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; вовлечение подростков в социально-значимую деятельность; удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное время; организовать индивидуальное сопровождение несовершеннолетних силами наставников-волонтеров; способствовать развитию института наставничества как эффективной технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних | За отчетный период в Центре продолжается работа кружка «Робототехника» и клуба «Юнармеец». (Приложения 10, 11, 51) Работа наставников с подростками целевой группы по индивидуальным планам продолжается. За отчетный период в Центре «За мной будущее» образовались новые 3 пары «наставник-ребенок». Проведен педагогический совет, где были представлены и утверждены индивидуальные планы наставников на 2020 год. (Приложения 8, 12, 51) В рамках трудового воспитания проведены 3 мероприятия профориентационной деятельности: - психологическое тестирование; - круглый стол «Выбор профессии - это серьезно!»; - встреча с интересными людьми. (Подробно в п.4.2.) (Приложения 13, 39, 51) В образовательных учреждениях района прошли педагогические советы, на которых решался вопрос об организации посещения неблагополучных семей. Педагоги медиаторы совместно с классными руководителями посетили неблагополучные семьи и оказали адресную социально-педагогическую помощь несовершеннолетним и семьям, в которых они воспитываются. (Приложения 8, 49) С 8 апреля 2020 года Центр перешел на дистанционный режим работы. Обучение в дистанционной форме осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам для удовлетворения образовательных потребностей детей с целью углубления и расширения знаний. Обучение в дистанционной форме предусмотрено на время карантина, обстоятельств непреодолимой силы или отмены занятий по погодным условиям. (Приложения 14, 15) |
| 3.2. | Организация работы кружка технического творчества «Робототехника» в Центре «За мной будущее!» (3.3) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Разработка рабочей программы дополнительного образования «Основы робототехники «LEGO» для использования в работе кружка технического творчества «Робототехника». Создание 4 разновозрастных групп по 5 несовершеннолетних в каждой. Занятия будут проводиться один раз в неделю, продолжительность занятия 90 минут, всего состоится не менее 72 занятий (108 часов). Повышение интереса и мотивации несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета и склонных к совершению правонарушений и общественно опасных деяний, к обучению робототехнике, техническому творчеству, развитие умения моделировать | Несовершеннолетние целевой группы регулярно посещают кружок «Робототехника». За отчетный период в обычном режиме проведено по 10 занятий в каждой группе (укомплектованы 4 разновозрастные группы по 5 несовершеннолетних участников проекта). На данном этапе программы обучающиеся перешли на продвинутый уровень обучения с более сложными конструкторами Lego Mindstorms EV3, целью которого является формирование инженерно-технических, изобретательских компетенций, интереса к технике, конструированию и программированию, обучение основам робототехники и программирования на основе базового набора LegoEducation WeDo, развитие воображения, внимания, логики, мелкой моторики, воспитание навыков организации своего рабочего места, умения работать в паре, в группе, умение доводить начатое до конца. (Приложения 10, 51) В режиме дистанционного обучения проведено по 11 занятий в каждой группе. (Приложения 16, 17, 18) |
| 3.3. | Организация экскурсий в Центр технического творчества «Новация» (3.4) | - | Апрель 2020 | - | Состоится 4 экскурсии в Центр технического творчества «Новация» (г. Иваново) с целью ориентирования несовершеннолетних на включение в практическое освоение разнообразных видов творческой технической деятельности, с использованием информационно-коммуникационных технологий, формирования у несовершеннолетних осознанного желания заниматься в кружке технического творчества «Робототехника» | В целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» организация экскурсий приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| 3.4. | Проведение Дня открытых дверей для родителей несовершеннолетних в кружке «Робототехника» (3.5) | Несовершеннолетние целевой группы – 33 человека; родители – 23 человека; наставники – 7 человек | Январь 2020 | Январь 2020 | Состоится 4 мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в том числе не вовлеченных в деятельность кружка «Робототехника», а также представителей общественности для ознакомления с работой кружка, достижениями несовершеннолетних, занимающихся робототехникой. Участники мероприятия получат возможность оценить условия, уровень освоения несовершеннолетними курса по направлению. Подростки проявят свое умение публичной презентации собственных разработок, получат поддержку в своих намерениях заниматься исследовательской работой и техническим творчеством. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, но не вовлеченных в деятельность кружка, к участию в кружковой работе | 25.01.2020 проведён День открытых дверей с привлечением общественности, членов рабочей группы, родителей и несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета с целью: - ознакомления с направлениями работы Центра и примерными дополнительными общеразвивающими программами; - демонстрации приобретённого оборудования. В рамках Дня открытых дверей были проведены следующие мероприятия: Обзорная экскурсия по помещениям Центра, демонстрация оборудования Презентация работы кружка «Робототехника» за 1 и 2 отчетные периоды Выставка лучших работ несовершеннолетних целевой группы кружка «Робототехника» (Приложения 19, 20) |
| 3.5 | Проведение соревнований робототехнических моделей (3.6) | Несовершеннолетние целевой группы – 10 человек, родители – 10 человек, наставник – 1 человек | Февраль-июнь 2020 | Февраль 2020 | Проведение командных (по два участника) и личных соревнований. На соревнованиях подростки, представляющие заранее подготовленные на занятиях модели робота, выступают в качестве операторов своих моделей. Перед ними ставится задача: выполнение роботом определенного задания. Ожидаемый социальный результат: создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности; формирование доступной среды, позволяющей вывести изучение науки, технологии, инженерного искусства, физики и математики на качественно иной уровень; модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. Соревнования проводятся один раз в месяц (всего 11 соревнований). По итогам соревнований победители и участники получают дипломы и призы | 21.02.2020 года в канун празднования Дня защитников Отечества в Центре прошли соревнования робототехнических моделей с использованием конструктора MINDSTORMS EV3. Цель соревнования: выявление талантливой творческой молодежи, развитие образовательных компетенций и популяризация научно-технического творчества, пропаганда технического образования в области робототехники, микроэлектроники и автоматического управления. (Приложения 21, 22, 51) С 17 марта 2020 года в целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» Организация массовых мероприятий (соревнований) приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| 3.6. | Мониторинг освоения несовершеннолетними курса «Робототехника» (3.9.) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек | Март, июнь 2020 | Март, июнь 2020 | Мониторинг проводится ежеквартально в форме тестирования по специально разработанным тестам. Планируется, что 100 % несовершеннолетних, посещающих занятия кружка технического творчества, успешно освоят обучающий курс | В целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» мониторинг за отчетный период проводился в два этапа: За 1 квартал (январь-март) диагностика проводилась по результатам соревнований и наблюдений за работой несовершеннолетних. За 2 квартал (апрель-июнь) диагностика проводилась по результатам тестов, контрольных заданий в рамках дистанционного обучения. За отчетный период курс «Робототехника» по дополнительной общеразвивающей программе «Основы робототехники «Lego» освоен на: Отлично – 55% Хорошо – 40% Удовлетворительно – 5% (Приложения 15, 23) |
| 3.7. | Организация и работа военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ» (3.10.) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Проведение занятий военно-патриотического клуба два раза в неделю по 60 минут. Всего состоится не менее 144 занятий. Вовлечение в работу клуба 20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Работа клуба направлена на повышение личных нравственных качеств несовершеннолетних; формирование активной гражданской позиции; развитие патриотического сознания подростков; военно-профессиональную ориентацию и подготовку к службе в армии, МВД, в силах МЧС, войсках специального назначения. В результате ожидается снижение уровня правонарушений в подростковой среде; повышение популярности здорового образа жизни; усиление воспитательного (патриотического) потенциала несовершеннолетних «группы риска»; рост компетентности подростков в сферах безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны и военной службы. Конечным результатом участия в работе клуба должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание несовершеннолетних, как основа личности гражданина России. Работа клуба станет фактором инновационного развития системы патриотического воспитания в Гаврилово-Посадском районе и допризывной подготовки подростков | За отчетный период в клуб «Юнармеец» Центра приняты еще 5 несовершеннолетних целевой группы. Общая численность клуба составила 20 обучающихся 7-9 классов. В клубе «Юнармеец» в обычном режиме проведено по 10 занятий (сформированы 2 отряда по 10 несовершеннолетних в каждом). Занятия проводились согласно календарно-тематическому плану. Форму занятий выбирает педагог в соответствии с программой обучения. Самые распространённые учебно-тренировочные занятия, на которых отрабатываются навыки строевой подготовки, огневой подготовки, физической подготовки, оказания первой медицинской помощи, сборка и разборка автомата и т.д. (Приложения 11, 51) С 8 апреля 2020 года Центр перешел на дистанционный режим работы (Приложения 14, 15). В режиме дистанционного обучения проведено по 6 занятий в клубе согласно плану дистанционного обучения. (Приложение 24) |
| 3.8. | Проведение экскурсий в войсковые части (3.11.) | Несовершеннолетние целевой группы – 10 человек | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Мероприятие будет проведено 4 раза с целью формирования у членов клуба «ЮНАРМЕЕЦ» представлений о службе в ВС РФ, ознакомления с распорядком дня военнослужащих, условиями прохождения военной службы, роста популярности и престижа военной службы | 29.02.2020 г. состоялась экскурсия несовершеннолетних клуба «Юнармеец» в в/ч с. Нельша Тейковского района Ивановской области. Как проходит военная служба солдата? Из чего складывается быт, и как отдыхают военнослужащие? Какие бывают виды оружия? Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята, посетившие воинскую часть. Основная часть программы – знакомство с воинской частью: с казармами, учебными классами, с оружием и техникой. Программу начали с показа стрелкового оружия в учебном классе. Ребятам продемонстрировали металлоискатель, а также рассказали об оружии, которое используют военнослужащие (автомат Калашникова, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты), разрешили сфотографироваться с ним и даже произвести сборку и разборку. Мальчишки воспользовались этой уникальной возможностью, ведь это настоящее боевое оружие. Ребята увидели не только виды оружия, но и военную технику. Ребята остались довольны поездкой и благодарили военнослужащих за интересную и познавательную экскурсию. (Приложения 26, 51) |
| 3.9. | Проведение гражданско-патриотических акций (3.12.) | Несовершеннолетние целевой группы – 32 человека, родители – 8 человек, наставники – 7 человек, добровольцы – 43 человека | Февраль, апрель, май 2020 | Февраль, апрель, май 2020 | Акции проводятся к Дню Победы, Дню России, Дню флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов с целью развития у несовершеннолетних чувства любви к Родине, родному краю, формирования готовности к защите Родины, воспитания уважения к подвигу ветеранов, повышения интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. В ходе акций подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, дети из их социального окружения будут оказывать адресную помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, благоустраивать аллеи славы, памятные места и воинские захоронения, памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проводить митинги. Число участников акций – не менее 80 человек | За отчетный период были организованы и проведены гражданско-патриотические акции ко Дню защитника Отечества: 21.02.2020 года – «Дошколята – будущие солдаты!» - тематическое семейное физкультурно-оздоровительное мероприятие. Цель: сохранение культурных традиций и исторической памяти. В мероприятии приняли участие наставники 3 человека, несовершеннолетние целевой группы 5 человек в качестве волонтеров, добровольцы 20 (обучающиеся и родители). 20-21.02.2020 года – «Самый меткий!» - соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Цель: выявить и поддержать лучших стрелков, развивать социальное сотрудничество и конструктивное взаимодействие обучающихся с различными уровнями власти, общественными организациями. В мероприятии приняли участие наставники 2 человека, несовершеннолетние целевой группы клуба «Юнармеец» 10 человек, добровольцы 13 обучающихся из ОУ муниципалитета. 23.02.2020 года – «День дедов, отцов и сынов!» - спортивный праздник. Цель: привлечь внимание обучающихся к решению актуальных социальных проблем местного сообщества, вовлечения молодых граждан в общественно-полезную деятельность. В празднике приняли участие наставники 2 человека, несовершеннолетние целевой группы 10 человек, добровольцы 10 человек. (Приложения 27, 28, 51) С 8 апреля 2020 года Центр перешел на дистанционный режим работы (Приложения 14, 15), ко Дню Победы: 28.04.2020 года юнармейцами Центра «За мной будущее!» в группе в социальной сети ВКонтакте запущен ролик «Доброе слово ветерану!». Цель: патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи их приобщение к подвигу дедов и прадедов в освобождении от фашизма; воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет. В мероприятии приняли участие наставники (2 человека), несовершеннолетние целевой группы (7 человек). Просмотр ролика более 1000 человек. https://m.vk.com/wall-92544941_110, https://m.vk.com/wall-188729166_136 С 30.04.2020 года обучающиеся Центра приняли участие в онлайн-акциях: «Окна Победы», «Бессмертный полк». Участие в мероприятиях приняли наставники (7 человек), несовершеннолетние (15 человек). (Приложения 28, 29, 51) Ко Дню России с 8.06.2020 года используя мессенджеры Viber, WatsApp, Skype была запущена онлайн-акция «Флаг России – мой флаг!». Цель: воспитания гражданина, знающего отечественную историю и культуру, почитающего символы государственности России. В мероприятии приняли участие наставники (7 человек), несовершеннолетние (10 человек). (Приложения 28, 30, 51) |
| 3.10. | Проведение «Уроков мужества» для несовершеннолетних (3.13.) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек; наставники – 7 человек; добровольцы – 60 человек | Январь-апрель 2020 | Январь-апрель 2020 | Состоится 6 мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, военнослужащих. «Уроки мужества» будут проводиться в школах и способствовать расширению познавательного интереса несовершеннолетних к истории своей страны, родного края. Привлечение общественности к решению проблем патриотического воспитания несовершеннолетних «группы риска». Число участников «Уроков мужества»– не менее 80 человек | К памятным датам: Снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, День воинов-интернационалистов – проведены уроки мужества в рамках районной патриотической акции «Никто не забыт и ничто не забыто!». В акции приняли участие обучающиеся 3 общеобразовательных организаций, в том числе и 20 несовершеннолетних целевой группы. На уроках мужества звучали воспоминания о героях войны, наших земляках, героические стихи о войне, музыкальные произведения, использованы фрагменты из фильмов. Минутой молчания почтили память всех, кто ценной собственной жизни для нас с вами отстоял эту победу. (Приложения 31,32, 51) |
| 3.11. | Участие в районных военно-спортивных мероприятиях: военно-патриотическая игра «Зарница»; «Марш-бросок» (3.14) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек; наставники – 3 человека, добровольцы – 110 человек | Январь 2020 | Март 2020 | Военно-патриотические мероприятия проводятся в зимних и летних условиях. Подростки демонстрируют навыки и умения основных военно-прикладных дисциплин, которые могут пригодиться для службы в армии (строевая подготовка, навыки обращения с оружием, полоса препятствий) и в любых жизненных непредвиденных ситуациях (умение ориентироваться на местности, ставить палатку и укладывать рюкзак, оказывать первую медицинскую помощь, разжигать костер). Подростки в составе команды выполняют каждый свою задачу и функцию, проявляя чувства самостоятельности и навыки быстрого реагирования в разных ситуациях». Число участников военно-спортивных мероприятий – не менее 80 человек | 6 марта прошла VI открытая районная военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная празднованию 75-летия Победы. В этом году разыгрывались 2 кубка: среди ОУ Гаврилово-Посадского муниципального района и среди юнармейских отрядов муниципалитетов Ивановской области. Команды достойно показали себя и с честью представили свои школы и района. В игре приняли участие наставники – 3 человека, несовершеннолетние целевой группы – 20 человек, добровольцы – 110 человек (обучающиеся ОУ) (Приложения 33, 34, 51) |
| 3.12. | Участие в районном туристическом слете (3.15.) | - | Июнь 2020 | - | Участие несовершеннолетних в ежегодном трехдневном туристическом слете для учащихся школ в качестве команды от военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ». Подростки разбивают палаточный лагерь, участвуют в соревнованиях, отрабатывают навыки ориентирования на незнакомой местности по компасу и карте, выход в заданный квадрат по азимуту, поиск контрольных пунктов, вязку узлов, преодоление различных преград. Команды выступят в конкурсе приветствий и представлений, конкурсе лагерей, экологическом конкурсе, конкурсе на лучшее исполнение походной песни. От клуба «ЮНАРМЕЕЦ» участвуют 10 человек, общее число участников районного слета – 130 человек. В результате подростки продемонстрируют умение применять полученные знания в познавательных, спортивных, творческих, туристских видах деятельности, смогут сформировать позитивное отношение к ведению здорового образа жизни, включиться в туристическую деятельность. По результатам слета будет выявлена сильнейшая команда, отмечены подростки, показавшие лучшие результаты в составе команды. Все участники награждаются дипломами и призами | С 17 марта 2020 года в целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» организация массовых мероприятий (соревнований) приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| 3.13. | Мониторинг работы военно-патриотического клуба (3.16.) | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек, родителей – 20 человек, специалисты – 2 человека | Март, июнь 2020 | Март, июнь 2020 | Мониторинг проводится ежеквартально в форме анкетирования несовершеннолетних, посещающих военно-патриотический клуб «ЮНАРМЕЕЦ», и родителей по специально разработанным анкетам. Планируется, что у 100 % несовершеннолетних будет достигнут высокий уровень заинтересованности в обучении военно-прикладным видам спорта, овладения знаниями по подготовке к службе в рядах ВС РФ. Занятия в клубе предположительно позволят увеличить число желающих поступать в военные и другие специализированные учебные заведения, связанные с военной службой и службой в полиции, нести военную службу | 17.03.2020 проведен мониторинг (анкетирование) несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и родителей (законных представителей). Целью анкетирования было выяснить отношение к службе в армии несовершеннолетних клуба «Юнармеец», уровень патриотического самосознания родителей (законных представителей). Анкетированием было охвачено 20 несовершеннолетних и 20 родителей (законных представителей). Проанализировав анкету, мы выявили отношение у несовершеннолетних к службе в рядах ВС РФ. Получили следующие результаты: - «Обязательно! армия – хорошая школа жизни» – 5%, - «скорее да» - 60%, - «если позволит здоровье» – 15%, - «только по контракту» – 10%, - «только в профессиональной армии» – 10%% Результаты анкетирования родителей показали, что любовь к своему народу, готовность постоять за него испытывают 50%, гордость за свой народ – 40%, уважение к своей стране – 25%, гордость за свою историю, культуру, традиции – 75%, безразличие – 15% (Приложения 35, 36) |
| Задача 4. Организация работы трудовых отрядов на базе Центра «За мной будущее!» и формирование у несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, навыков и умений адаптироваться на рынке труда |
| 4.1. | Проведение мероприятий по профориентационному просвещению несовершеннолетних, посещающих Центр «За мной будущее!», в формате экскурсий на предприятия района | Несовершеннолетние целевой группы – 20 человек, специалисты – 4 человека, наставники – 2 человека | Февраль, апрель, июнь 2020 | Февраль, март 2020 | Мероприятия планируется проводить на базе предприятий и организаций района (2 сельскохозяйственных предприятия, швейное производство, учреждение здравоохранения, 2 учреждения культуры, пожарная часть). Всего будет проведено 7 экскурсий на предприятия. Участники мероприятий – подростки, посещающие Центр «За мной будущее!» (40 человек). При посещении предприятий подростки примут участие в квест-играх (викторины по профессиям, демонстрация знаний и умений, которые требуются от рабочих (специалистов) на данном предприятии), экскурсиях по предприятию, беседах (круглых столах) с руководством предприятия, представителями профильных ВУЗов и ССУЗов. Результат проведения профориентационных мероприятий: повышение престижа рабочих профессий, востребованных в Гаврилово-Посадском районе среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета; повышение информированности несовершеннолетних о мире профессий, состоянии рынка труда в Гаврилово-Посадском районе, перспективах экономического развития города и района и перспективах трудоустройства в будущем | Согласно плану по профориентационному просвещению в отчетный период прошли 2 экскурсии: 8.02.2020 года состоялась экскурсия в АО СПК «Племзавод им. Дзержинского» Гаврилово-Посадского района. Цель: познакомить с профессиями престижными и востребованными в Гаврилово-Посадском районе. Этот колхоз гордость нашего района. Детям сделали обзорную экскурсию по животноводческому комплексу и познакомили с профессиями телятника, доярки, скотника и многими другими. Ведь каждый год в колхозе новостройки, усовершенствование и механизация труда данных профессий. Также познакомили с профессией механизатора. В экскурсии приняли участие 10 несовершеннолетних целевой группы. 2.03.2020 года в преддверии праздника Гражданской обороны, в день открытых дверей нас встретили в ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» Пожарная часть – 42 «3 отряд ГПС Ивановской области» г. Гаврилов Посад. Цель: познакомить с профессиями пожарного и спасателя. В экскурсии приняли участие 10 несовершеннолетних целевой группы. (Приложения 37, 38, 51) С 17 марта 2020 года в целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» организация массовых мероприятий (экскурсии) приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| 4.2. | Проведение мероприятий по диагностике профессиональных способностей и предпочтений несовершеннолетних | Несовершеннолетние целевой группы – 26 человек, наставники – 5 человек, добровольцы – 20 человек | Январь-июнь 2020 | Январь- март 2020 | Мероприятия планируется проводить в формате бесед (1 час) два раза в месяц (всего 24 часа) с мультимедийной презентацией профессий и специальностей. Проводить мероприятия будут представители Центра занятости населения. На каждом мероприятии подростки будут проходить анкетирование для определения их профессиональных предпочтений, познавательных способностей и уровня достижений в различных предметных областях, адаптивных свойств личности подростков. После подведения результатов диагностических анкет подросткам будут даны рекомендации по выбору профессий | Организация профориентационной деятельности посредством проведения мероприятий с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения»: 17.01.2020 среди учащихся было проведено психологическое тестирование с помощью «Дифференциально-диагностического опросника» (ДДО) Е.А. Климова, предназначенного для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией. В мероприятии приняли участие добровольцы – 10 человек из обучающихся 9 класса МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» и несовершеннолетние целевой группы – 6 человек, 2 наставника. 14.02.2020 с несовершеннолетними был организован и проведен круглый стол «Выбор профессии - это серьезно!». Перед ребятами выступил юрист администрации п. Петровский Гаврилово-Посадского муниципального района «Выбери будущее сегодня!». Цель: раскрыть перспективы профессии юриста. Беседа «Выбирая профессию, выбираем образ жизни!» прошла с инспектором ПДН отдела полиции Воробьевой С.А. Цель: привлечь подростков к правильному выбору профессии. В мероприятии приняли участие несовершеннолетние 10 человек, наставник – 1 человек, добровольцы из числа обучающихся 9-11 классов ОУ – 10 человек. 1.03.2020 года прошла встреча обучающихся с начальником отдела гражданской обороны администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Марковым С.В. и начальником ОНДПР Гаврилово-Посадского района Титовым А.Н. На встрече организаторы постарались интересно, динамично расширить обучающимся «информационное поле» в мире профессии пожарных, спасателей. В мероприятии участвовали несовершеннолетние целевой группы – 10 человек, наставник 2 человека. (Приложения 13, 39, 40, 51). С 17 марта 2020 года в целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» организация массовых мероприятий приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| 4.3 | Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | - | Июнь 2020 | - | Создание 3 трудовых отрядов в летний каникулярный период на базе МКУДОД «Детский физкультурно-оздоровительный образовательный центр». Количество трудоустроенных несовершеннолетних в летний период 30 человек ежегодно. С представителями бизнес-сообщества будет проводиться работа по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, на предприятиях. Мероприятие направлено на самореализацию несовершеннолетних «группы риска», воспитание положительного отношения к трудовой деятельности у несовершеннолетних, возможность участия несовершеннолетнего в улучшении материального положения семьи, снижение количества правонарушений, совершаемых в летний каникулярный период в подростковой среде, обеспечение кадрами предприятий и учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района в перспективе | С 17 марта 2020 года в целях исполнения Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020г № 23-уг (в действующей редакции) «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» организация массовых мероприятий (трудовых отрядов) приостановлена до особого распоряжения (Приложение 15) |
| Задача 5. Адресная психологическая и медиативная помощь несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, и их семьям |
| 5.1. | Диагностирование, анализ ситуации и принятие решения о сопровождении несовершеннолетнего и его семьи психологом | Несовершеннолетние целевой группы – 33 человека, родители – 10 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-апрель 2020 | Диагностика проводится психологом в формате наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования, деловых игр, анализа детских рассказов, рисунков о семье с несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, родителями (законными представителями), педагогами, администрацией школы. Диагностирование пройдут не менее 80 несовершеннолетних, не менее 100 родителей (законных представителей). Психолог определяет проблемное поле данной семьи. Семья получает консультацию, проводится диагностика детско-родительских отношений. Далее проходит обсуждение с разными специалистами, для того, чтобы увидеть проблему с разных сторон, организовать помощь семье. Проводится консультация для родителей по поиску внутренних ресурсов семьи, их активизации. После определения психологом причин девиантного поведения подростка разрабатывается индивидуальный комплексный план по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи | 24,25.01.2020 года медиатором Копонлёвым С.А. проведена диагностика по выявлению склонности к зависимости (аддиктивности). В диагностике приняли участие 23 несовершеннолетних и 10 родителей. В диагностике, проведенной медиатором Осиповой Ю.А. 14.03.2020 года, приняли участие 33 подростка, были выявлены типы экстраверсии, количество подростков, склонных к невротизму и ко лжи. Среди участников диагностики было выделено 27 типологических характеристик, всем родителям даны рекомендации по коррекции. С 4.04.2020 по 20.04.2020 участникам проекта было предложено пройти он-лайн тестирование: «Определение межличностных отношений». В нем приняли участие 18 несовершеннолетних. (Приложения 41, 42, 43, 44) |
| 5.2. | Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей | Несовершеннолетние – 33 человека, родители – 33 человека, специалисты – 6 человек, добровольцы – 29 человек, наставники – 7 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Работа по индивидуальному комплексному плану по психологической реабилитации несовершеннолетнего и его семьи проводится в форме индивидуального консультирования психологом и медиации членов семьи. Отметки о проведении индивидуального консультирования вносятся в Карту сопровождения несовершеннолетнего. В результате ожидается коррекция детско-родительских отношений, осознание подростком роли родителя в его жизни, повышение значимости взрослого, выявление и проработка личностных особенностей родителя, коррекция ролей «родитель – ребенок», супружеских отношений. С целью психолого-педагогического сопровождения подростков группы риска будет применяться метод наставничества. В качестве наставников привлекаются педагоги, психологи, которые являются работниками Центра, и волонтеры, мотивированные на работу с подростками данной категории. В обязанности наставника входит: создание и поддержание связей между подростком группы риска, школой, семьей и местом проживания, подготовка его к интеграции в самостоятельную жизнь. Наставник осуществляет психологическое сопровождение, оказывает помощь в ориентации в хозяйственно-бытовых вопросах, помогает подросткам эффективно взаимодействовать со всеми службами. Планируется проведение: не менее 50 посещений семей на дому, анкетирование или тестирование родителей (76 чел.), психолого-педагогическое просвещение родителей (Родительский всеобуч) с участием не менее 50 чел., проведение не менее 50 индивидуальных бесед и консультаций для родителей, а также и индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих проблемы в учебе, пропуски занятий | В отчётный период индивидуальная работа с родителями проводилась в рамках Единого дня профилактики. Проведено 2 мероприятия в январе - феврале в двух общеобразовательных учреждениях района: МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» и МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2», в данных школах обучаются участники Центра «За мной будущее!». В мероприятиях приняли участие 350 школьников, 168 родителей, 29 педагогов и 6 специалистов За отчетный период продолжается работа наставников. Они посещали несовершеннолетних по месту учебы и жительства, беседовали с родителями, учителями, принимали участие в мероприятиях, касающихся вопросов профилактической направленности, проводимых различными ведомствами, привлекали несовершеннолетних к занятиям в спортивных секциях МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» и участию в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Центром. В период режима повышенной готовности работа наставников переведена на дистант. (Приложения 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) |
| 5.3. | Создание портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних – участников проекта | Несовершеннолетние целевой группы – 33 человека, специалисты – 2 человека, наставники – 7 человек | Январь-июнь 2020 | Январь-июнь 2020 | Сбор материалов для портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних целевой группы проекта осуществляется в течение всего периода реализации проекта. Отражает положительные результаты их участия в мероприятиях проекта, в том числе в социально значимых акциях, их личностный рост, формирование новых интересов, повышение самооценки, раскрывает индивидуальные возможности несовершеннолетних, развивает мотивацию дальнейшего личностного роста. Портфолио оформляется в виде альбома и вручается каждому несовершеннолетнему в торжественной обстановке в присутствии родителей (законных представителей), детей из социального окружения, представителей администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, членов рабочей группы проекта, представителей общественности и СМИ на закрытии выставки-презентации работ несовершеннолетних | Папки накопители (электронные) регулярно пополняются по мере достижения результатов несовершеннолетних по разделам «Портфолио достижений»: 1. «Мой портрет»; 2. «Мои успехи»; 3. «Мои работы»; 4. «Отзывы и рекомендации» |

3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности

Реализация мероприятий проекта «За мной будущее!» (далее – Проект) организуется под строгим контролем рабочей группы, которая создана с целью решения задач мероприятий инновационного Проекта.  В отчётный период (январь-июнь 2020  года) проведено 6 заседаний  рабочей группы. В связи с  введением  на территории Ивановской области режима повышенной готовности (Указ губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг) 3 заседания рабочей группы было проведено в режиме он-лайн.   Основные направления деятельности были связаны с разработкой плана реализации на январь-сентябрь 2020 год, формированием реестра целевой группы, а также закупкой оборудования. Все мероприятия выполнялись строго в соответствии с планом. По итогам заседаний рабочей группы наиболее важные  принятые решения:

1. Работа кружка «Робототехника», организация и участие в соревнованиях различного уровня.

2. Привлечение участников  клуба «Юнармеец» в городских мероприятиях  посвящённых  75-летию Победы.

3. Приобретение летнего комплекта формы и оборудования для клуба «Юнармеец».

4. Организация трудового воспитания и трудовой занятости подростков в летний период.

5. Проведение индивидуальной работы с несовершеннолетним и его семьей.

6. О приобретении оборудования в период январь-июнь 2020 года

7. О  плане оказания  медиативной помощи несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета.

8. О переходе на дистанционное взаимодействие с несовершеннолетними и их родителями.

В рамках программы информационного сопровождения Проекта на январь-сентябрь 2020 год информация о   реализации Проекта  публикуется  на сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/children/sections.aspx, на сайте отдела образования в разделе «За мной будущее» http://www.obrazovanie-gavposad.ru/ , в социальной сети в контакте в группе «За мной будущее!» https://vk.com/club188729166. В связи с этим повысилась осведомленность населения Гаврилово-Посадского района о реализуемом на территории района Проекте, мерах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей.

В результате сотрудничества отдела образования УСС, ТУСЗН Гаврилово-Посадского муниципального района и ПДД ОП №10 (Гаврилов Посад) МО МВД России «Тейковский»  в целевую группу Проекта за отчетный период включено 33 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, с учетом их желания из 30 семей. Проведено собрание с родителями несовершеннолетних. Субъектами профилактики проведена индивидуальная работа с несовершеннолетними и их родителями. Со всех родителей целевой группы  получены согласия на участие в Проекте и обработку персональных данных.

О выполнении финансовых обязательств по реализации проекта за период январь-июнь 2020 года:

Лысова И.Н.  – довела до присутствующих информацию о выполнении финансовых обязательств  по реализации Проекта за отчётный период (январь-июнь 2020 года). В данный период времени  в рамках реализации Проекта «За мной будущее!»  было израсходовано 98 200 рублей. Финансирование было осуществлено на приобретение 10 комплектов летней  экипировки для организации и работы военно-патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ» на сумму 98 200 рублей.

Лысовой И.Н., было рекомендовано определить остаток финансовых средств, после чего выяснить у руководства Фонда (через официальный запрос), на какие нужды можно израсходовать данные средства.

Было принято решение признать работу рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «За мной будущее!» удовлетворительной. Заслушать информацию о выполнения плана мероприятий по реализации проекта «За мной будущее!» за отчетный период на коллегии при главе администрации в ноябре 2020 года.

За отчетный период посещаемость кружка «Робототехника» составила 100%. Дети с удовольствием занимались в специализированном кабинете. Каждое рабочее место, оборудованное нетбуком, позволяло ребёнку работать в своём темпе, по своему замыслу. Работали индивидуально, парами или в группах, создавая интересные проекты, механизмы и электронные игрушки. Составляли компьютерные программы, которые приводили в движение забавные механизмы.

Кружок посещали 20 человек 3-8 классов из числа несовершеннолетних целевой группы. За отчетный период проводились  соревнования и выставки, создавались авторские проекты, используя резервные комплекты конструкторов.

Работа кружка была построена на основе наборов LEGO:

- Конструктор  RoboRobo Робо Кидс;

- Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0;

- Базовый набор LEGO Mindstorms Education EV3.

Работая с этими конструкторами, учащиеся 8 – 14 лет учились, создавая и программируя модели, проводили исследования, составляли отчёты и обсуждали идеи, возникавшие во время работы с этими моделями.

С 8 апреля 2020 года на основании Указа губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг (в действующей редакции), приказа Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 26.03.2020 №76 «Об организации учебных занятий в образовательных учреждениях Гаврилово-Посадского муниципального района в режиме повышенной готовности» работа кружка «Робототехника» переведена на дистанционное обучение. План работы на апрель – май 2020г опубликован на сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» в разделе «Детям» - «Объединения» https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/children/sections.aspx

Результаты работы кружка публиковались на сайте МКУДО «Гаврилово- Посадский ДЮЦ» в новостях и в разделе под логотипом «За мной будущее!». Педагоги на занятиях стимулировали и активизировали информационное пространство вокруг ребенка, повышая уровень заинтересованности несовершеннолетних. Например, в виде игр, соревнований, где каждый обучающийся мог показать свои сильные стороны и при любом уровне знаний успешно применить полученные навыки в будущем. По отзывам родителей и освоению обучающимися дополнительной общеразвивающей программы, работу кружка «Робототехники» можно признать отличной.

За отчетный период в клуб «Юнармеец» Центра приняты еще 5 несовершеннолетних целевой группы. Общая численность клуба составила 20 обучающихся 7-9 классов. Для достижения поставленных целей и задач Проекта в клубе «Юнармеец» было сформировано  2 отряда по 10 человек в каждом. В течение отчетного периода клуб работал согласно программе и плану мероприятий  на 2019-2020 учебный год.  При зачислении вновь прибывшие юнармейцы дали клятву хорошо учиться, достойно себя вести, помогать пожилым и младшим школьникам, любить Родину, готовиться её защищать.

С участием несовершеннолетних клуба проведены мероприятия военно-патриотической направленности   в рамках  патриотической акции « Забыть нельзя!»:

25 января в спортивном зале МКОУ «Осановецкая СШ» прошли турниры по волейболу, мини-флорболу, дартсу, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда.

25 января в нашем городе прошел Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда». Команда юнармейцев «Ювента» приняли участие и заняли второе место.

15 и 22 февраля беседы с демонстрацией презентаций были проведены в 6-х – 9-х классах городских школ.

В преддверии празднования 75-летия Победы юнармейцы приняли участие в акциях: «Доброе слово ветерану, «Окна Победы», Бессмертный полк» и др.

Была оказана помощь ветеранам труда и труженикам тыла. Не забывали и о патриотической работе и с младшими школьниками, которые участвовали в мероприятиях «Урок мужества», дни воинской Славы и памятные даты (дистанционно).

Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты.  Это видно по мониторингу, целью которого было выяснить отношение к службе в Армии несовершеннолетних клуба «Юнармеец» и уровень патриотического самосознания родителей (законных представителей). Анкетированием было охвачено 100% участников (20 несовершеннолетних и 20 родителей (законных представителей) клуба «Юнармеец»). 60% участвовавших несовершеннолетних в анкетировании дали положительный ответ, т.е. готовы к службе в Армии. И более 75% родителей считают себя патриотами.

Посещение воинской части с. Нельша Тейковского района стало делом обычным для юнармейцев. Военнослужащие, которые являются подшефными нашего клуба «Юнармеец» с удовольствием встречают ребят на своей территории.   Несовершеннолетние целевой группы получают полезную информацию о службе в армии и массу положительных эмоций от общения с военными.  Традиционно экскурсия началась с   демонстрации разного вида  стрелкового оружия, военной техники, быта военных.    В спортивном зале части, куда несовершеннолетние попали первый раз, юнармейцы соревновались с военными в выполнении физических упражнениях (отжимание, подтягивание, подъем туловища). Ребятам продемонстрировали навыки рукопашного боя. Все остались довольны поездкой и благодарили военнослужащих за интересную и познавательную экскурсию.

В марте клуб «Юнармеец» принял участие в военно-патриотической игре «Зарница». Один из отрядов клуба по итогам игры занял  почетное второе место. Такие мероприятия как «Зарница» способствуют сплочению коллектива, развитию физических качеств, привлечению детей и подростков к здоровому образу жизни, выработке навыков действий в экстремальных ситуациях. Благодаря слаженной работе команды организаторов, игра «Зарница» прошла организованно, интересно, познавательно.

С 8 апреля на основании Указа губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг (в действующей редакции), приказа Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 26.03.2020 №76 «Об организации учебных занятий в образовательных учреждениях Гаврилово-Посадского муниципального района в режиме повышенной готовности» работа клуба «Юнармеец» переведена на дистанционное обучение. План работы на апрель – май 2020 г. опубликован на сайте МКУДО «Гаврилово-Посадский ДЮЦ» в разделе «Детям» - «Объединения» https://portal.iv-edu.ru/dep/mouogp/mkudoddfooc/children/sections.aspx

Продолжена работа наставников с подростками целевой группы.  За отчетный период с целью развития наставничества в Центре «За мной будущее!», образовались еще три пары «наставник-ребенок». Основной задачей  наставников является оказание помощи родителям,  вопросах воспитания несовершеннолетних правонарушителей. Отличительной чертой работы наставника является индивидуальная направленность, что делает профилактическую работу с подростком более эффективной. Каждый наставник работал по индивидуальному плану. Все планы рассмотрены и утверждены педагогическим советом. Ребята и педагоги принимали активное участие во всех мероприятиях Центра. Многие наставники привлекают несовершеннолетних целевой группы к посещению занятий спортивных секций нашего учреждения, что благотворно влияет на развитие и воспитание подростков.

Проведены мероприятия по профориентационному просвещению несовершеннолетних, посещающих Центр «За мной будущее!»,  в формате экскурсий на предприятия района:

2.03.2020 года в день открытых дверей была экскурсия  в ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» Пожарная часть – 42 «3 отряд ГПС Ивановской области» г. Гаврилов Посад. Ребятам показали караульные помещения, дежурно - диспетчерскую службу, помещение для отдыха, развернутую карту Гаврилово-Посадского района. Именно сюда поступают тревожные звонки, ребята были ознакомлены  с историей пожарной охраны.

8.02.2020 года состоялась экскурсия в колхоз им. Дзержинского (проводил главный ветеринарный врач колхоза кандидат ветеринарных наук Алигаджиев М.). Детям сделали обзорную экскурсию по животноводческому комплексу и познакомили с профессиями телятника, доярки, скотника и многими другими.

17.01., 14.02., 02.03.2020 года прошли мероприятия профориентационной деятельности с привлечением ОГКУ «Гаврилово-Посадский центр занятости населения», ОНДПР Гаврилово-Посадского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской области и отдела ГО администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, Отдела полиции № 10 г. Гаврилов-Посад МОМВД РФ «Тейковский» в Гавриловом Посаде. С несовершеннолетними проведены следующие мероприятия:

- психологическое тестирование с помощью «Дифференциально-диагностического опросника» (ДДО) Е.А.Климова, предназначенного для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией;

- круглый стол «Выбор профессии - это серьезно!»;

- беседа «Выбирая профессию, выбираем образ жизни!»   с инспектором ПДН отдела полиции Воробьевой С.А.;

- встреча обучающихся с начальником отдала ГО администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Марковым С.В. и начальником ОНДПР Гаврилово-Посадского района  Титовым А.Н.

В текущий период медиаторами было проведено 2  диагностических  мероприятия. Диагностика по выявлению склонности к зависимости (аддиктивности) проведена медиатором Копонлёвым С.А. и диагностика по выявлению типов экстраверсии, количество подростков, склонных  к невротизму и ко лжи проводимой Осиповой Ю.А.

В диагностические мероприятия было вовлечено 100% несовершеннолетних (33 подростка) и 10 родителей. Диагностические анкеты были информативно обработаны.

При обработке результатов теста было определено:

- У 5 подростков выявлена зависимость от компьютера (интернета, социальных сетей в низкой степени, у 2 подростков выявлена зависимость от курения в средней степени, у 2 подростков выявлена игровая зависимость в средней степени.

- Среди участников диагностики было выделено 27  типологических характеристик.

При завершении диагностики   были организованы индивидуальные встречи с родителями и даны рекомендации.

В данный период была продолжена индивидуальная профилактическая работа с 33 несовершеннолетними и 31 родителями (законными представителями) в следующих формах:

- Единый день профилактики.

- Организация рейдов с привлечением инспектора ПДН и субъектов профилактики. Проведено 2 рейда в вечернее время.   В процессе посещения семей не было случаев, когда требовалось незамедлительное изъятие детей из семьи.

- Онлайн лектории для детей и родителей.

В 2020 году с целью развития наставничества при работе с  подростками группы риска в Центре «За мной будущее» было организовано еще 3 пары «наставник-ребенок». Основной задачей наставников является оказание помощи родителям,   в вопросах воспитания несовершеннолетних правонарушителей. Отличительная черта работы  наставника  - это индивидуальная направленность, что делает профилактическую работу с подростком более эффективной.

Наставники посещают подопечных по месту учебы и жительства, беседуют с родителями, учителями, помогают несовершеннолетним в летний период трудоустроиться, либо отдохнуть в оздоровительном учреждении, принимают участие в мероприятиях, касающихся вопросов профилактической направленности, проводимых различными ведомствами. Они заслушиваются о проводимой работе на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представляют в комиссию отчеты о своей работе.

Перед наставниками стоит задача находить возможность чаще встречаться со своими подопечными, принимать участие и осуществлять контроль над организацией занятости несовершеннолетних, особенно, в период каникул, внеурочной деятельности, находить контакт с родителями подростков с целью достижения положительных результатов в проводимой работе.

Педагогами дополнительного образования продолжается  работа по пополнению портфолио успехов (достижений) несовершеннолетних – участников Проекта. Папки накопители (Электронные) регулярно пополняются по мере достижения результатов несовершеннолетних по разделам «Портфолио достижений»:  «Мой портрет»;   «Мои успехи»;   «Мои работы»;   «Отзывы и рекомендации».

Мероприятия Проекта позволили продвинуться к достижению поставленной цели, решить задачи, обеспечить ожидаемый социально-значимый эффект. Созданы условия   для работы кружка технического творчества «Робототехника» и клуба «Юнармеец», организована работа по профессиональной ориентации несовершеннолетних, на базе Центра работает группа медиаторов с целью  консультирования несовершеннолетних и их семей для коррекции детско-родительских  и супружеских отношений.

Все показатели, запланированные на отчётный период, выполнены в полном объёме. Все несовершеннолетние целевой группы задействованы в мероприятиях проекта. Таким образом, в городе проведена определённая работа, способствующая поддержанию благоприятно-психологического климата, здоровой и безопасной среды. Отмечается плодотворная совместная деятельность участников воспитательной системы района: родительской общественности, педагогического коллектива, органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

4. Показатели эффективности реализации мероприятий

| №№ п/п | Наименование (индикатора) показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемое значение за 2020 год | достигнутое значение за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охват мероприятиями целевой группы проекта |  |  |
| 1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | человек | 33 | 33 |
| 2. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) | человек | 33 | 33 |
| 3. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 33* | 33 |
| 4. | Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: | человек |  |  |
| 4.1. | в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних (человек); | человек | 33* | 33 |
| 4.2. | в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (человек); | человек | 30 | 30 |
| 4.3. | в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины | человек | 33* | 33 |
| 5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 87% | 82% |
| 6. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 100 | 100 |
| 7. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 80 | 80 |
| 8. | Количество пар «наставник - подросток» | единиц | 10 | 3 |
| 9. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 33 | 0 |
| Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |
| 10. | Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 6 | 6 |
| 11. | Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 1 | 0 |
| 12. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 18 | 18 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 70 | 0 |
| Распространение эффективных результатов проекта |
| 14. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 1 | 0 |
| 15. | Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта | единиц | 1 | 0 |
| Обеспечение публичности проектной деятельности |
| 16. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 9 | 0 |
| 17. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 0 | 0 |
| 18. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 36 | 12 |

*В целевых показателях, характеризующих адресную направленность проекта, допущена ошибка. Всего охват целевой группы составляет 73 семьи, воспитывающие несовершеннолетних. За отчетный период – 33 семьи, воспитывающие 33 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

5.Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий

| №№ п/п | Наименование отчетного документа (материала) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Протоколы заседаний рабочей группы (Приложение 1) | 6 |
| 2 | План совместных мероприятий на 2020 год (Приложение 2) | 1 |
| 3 | Отчет о распространение результатов реализации проекта, оценки эффективности реализации проекта (Приложение 3) | 1 |
| 4 | Программа информационного сопровождения (Приложение 4) | 1 |
| 5 | Скриншоты сайтов (Приложение 5) | 1 |
| 6 | Реестр целевой группы за отчетный период (Приложение 6) | 1 |
| 7 | Список целевой группы за отчетный период (Приложение 7) | 1 |
| 8 | Выписка из протокола педагогического совета (Приложение 8) | 1 |
| 9 | Согласия родителей (Приложение 9) | 33 |
| 10 | Отчет специалистов о работе кружка «Робототехника» (Приложение 10) | 1 |
| 11 | Отчет специалистов о работе клуба «Юнармеец» (Приложение 11) | 1 |
| 12 | Индивидуальные планы наставников (Приложение 12) | 7 |
| 13 | Отчет специалистов по профориентации (Приложение 13) | 1 |
| 14 | Приказ и положение о дистанционном обучении (Приложение14) | 1 |
| 15 | Указ губернатора (Приложение 15) | 1 |
| 16 | План работы дистанционного обучения кружка «Робототехника» (Приложение 16) | 1 |
| 17 | Отзывы (Приложение 17) | 1 |
| 18 | Списки. Журнал учета (Приложение 18) | 1 |
| 19 | Сценарий дня открытых дверей кружка «Робототехника» (Приложение 19) | 1 |
| 20 | Отзывы (Приложение 20) | 1 |
| 21 | Приказ и Положение о соревнованиях по робототехники (Приложение 21) | 1 |
| 22 | Отчеты. Списки (Приложение 22) | 1 |
| 23 | Мониторинг (Приложение 23) | 1 |
| 24 | План дистанционной работы клуба «Юнармеец» (Приложение 24) | 1 |
| 25 | Журнал. Списки (Приложение 25) | 1 |
| 26 | Отчет. Списки (Приложение 26) | 1 |
| 27 | Приказ и Положение о проведении акции (Приложение 27) | 1 |
| 28 | Отчет специалистов (Приложение 28) | 1 |
| 29 | Приказ и Положение (Приложение 29) | 1 |
| 30 | Приказ и Положение (Приложение 30) | 1 |
| 31 | Приказ и Положение о мероприятии «Урок мужества» (Приложение 31) | 1 |
| 32 | Отчет специалистов о мероприятии (Приложение 32) | 1 |
| 33 | Распоряжение и Положение о проведении «Зарницы» (Приложение 33) | 1 |
| 34 | Списки и отчет (Приложение 34) | 1 |
| 35 | Анкета юнармии (Приложение 35) | 1 |
| 36 | Мониторинг (Приложение 36) | 1 |
| 37 | План мероприятий по профориентации. (Приложение 37) | 1 |
| 38 | Списки. Аналитическая справка (Приложение 38) | 1 |
| 39 | Списки профориентационной деятельности(Приложение 39) | 1 |
| 35 | Диагностика профориентации. (Приложение 40) | 1 |
| 41 | Анкеты. (Приложение 41) | 1 |
| 42 | Аналитическая справка специалистов (Приложение 42) | 1 |
| 43 | Аналитическая справка специалистов (Приложение 43) | 1 |
| 44 | Аналитическая справка специалистов (Приложение 44) | 1 |
| 45 | План работы медиаторов (Приложение 45) | 1 |
| 46 | Положение о ЕДП (Приложение 46) | 1 |
| 47 | План (Приложение 47) | 1 |
| 48 | Аналитическая справка (Приложение 48) | 1 |
| 49 | Журнал мероприятий (Приложение49) | 1 |
| 50 | Отчет (Приложение 50) | 1 |
| 51 | Фото и видео материалы (Приложение 51) | 1 |

Глава Гаврилово-Посадского муниципального района

__________________   ( В.Ю. Лаптев)

(подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.